## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго ТО от 30 сентября 2025г. № 100
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3418.1453 | 1250.7391 | 2167.4062 | 901.9361 | 938.3876 | 74.5438 | 74.5438 | 217.3708 | 217.3708 | 203.2574 | 199.0025 | 406.7641 | 447.4705 | 1229.0186 | 36.4515 | 4.041% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2421.5045 | 1123.0891 | 1298.4154 | 432.5166 | 499.0911 | 61.1412 | 61.1412 | 141.6713 | 141.6713 | 54.6155 | 59.4082 | 175.0886 | 236.8703 | 799.3243 | 66.5746 | 15.39% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 908.1556 | 127.65 | 780.5056 | 443.459 | 414.8699 | 13.4026 | 13.4026 | 75.6995 | 75.6995 | 136.8894 | 127.776 | 217.4674 | 197.9918 | 365.6357 | -28.589 | -6.447% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 69.7259 | 0 | 69.7259 | 7.2013 | 6.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2013 | 6.7004 | 63.0255 | -0.50087 | -6.955% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 18.7593 | 0 | 18.7593 | 18.7593 | 17.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7525 | 11.8182 | 7.0068 | 5.908 | 1.0331 | -1.0331 | -5.507% | нд
1 | Тульская область | Г | 3418.1453 | 1250.7391 | 2167.4062 | 901.9361 | 938.3876 | 74.5438 | 74.5438 | 217.3708 | 217.3708 | 203.2574 | 199.0025 | 406.7641 | 447.4705 | 1229.0186 | 36.4515 | 4.041% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2421.5045 | 1123.0891 | 1298.4154 | 432.5166 | 499.0911 | 61.1412 | 61.1412 | 141.6713 | 141.6713 | 54.6155 | 59.4082 | 175.0886 | 236.8703 | 799.3243 | 66.5746 | 15.39% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2407.0517 | 1123.0891 | 1283.9626 | 427.5361 | 492.486 | 61.1412 | 61.1412 | 138.5848 | 138.5848 | 54.5556 | 59.3473 | 173.2545 | 233.4127 | 791.4766 | 64.9499 | 15.19% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 663.876 | 301.2709 | 362.6051 | 97.0118 | 151.4085 | 38.8451 | 38.8451 | 19.184 | 19.184 | 16.4901 | 20.6277 | 22.4926 | 72.7518 | 211.1966 | 54.3967 | 56.07% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1387.2826 | 820.0064 | 567.2762 | 86.0563 | 97.762 | 22.2551 | 22.2551 | 36.3276 | 36.3276 | 9.1097 | 9.1515 | 18.3639 | 30.0278 | 469.5142 | 11.7057 | 13.6% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 355.893 | 1.8117 | 354.0813 | 244.468 | 243.3154 | 0.041004 | 0.041004 | 83.0732 | 83.0732 | 28.9559 | 29.5682 | 132.398 | 130.6331 | 110.7659 | -1.1526 | -0.4715% | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,760 км) | N_ТГС-004-028 | 2.9475 | 0.25495 | 2.6925 | 2.6925 | 2.6925 | 0 | 0 | 2.6925 | 2.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с силовыми трансформаторами (2 шт. по 0,63 МВА), ячейками 6 кВ (8 шт.), панелями 0,4 кВ (7 шт.) для Техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТГС-004-057 | 16.0596 | 0 | 16.0596 | 16.0596 | 13.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66736 | 0.58764 | 15.3923 | 13.2113 | 2.2607 | -2.2607 | -14.08% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №370 Тулица до строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица для техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23 (до 670 кВт, протяженность 1,200 км) | P_ТГС-004-058 | 6.1536 | 0 | 6.1536 | 6.1536 | 8.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7332 | 0.58386 | 5.4204 | 7.7725 | -2.2028 | 2.2028 | 35.8% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица для Техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23(до 670 кВт; 4 т.уч.) | P_ТГС-004-059 | 0.23593 | 0 | 0.23593 | 0.23593 | 0.15155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012288 | 0.010137 | 0.22364 | 0.14141 | 0.084378 | -0.084378 | -35.76% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ РП 6 кВ №70 ф.11а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп; ТП 6/0,4 кВ №584 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для Техприсоединения ООО СЗ Базис №507-23 от 11.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-061 | 0.13148 | 0 | 0.13148 | 0.13148 | 0.017078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0.017078 | 0.1144 | -0.1144 | -87.01% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №332 ф.29 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново; РП 6 кВ №12 ф. 22 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново для Техприсоединения ИП Иванушкин И.Л. №527-23 от 26.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-062 | 0.13148 | 0 | 0.13148 | 0.13148 | 0.017073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0.017073 | 0 | 0 | 0.11441 | -0.11441 | -87.01% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП 699 - КТП 1260 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Куприянов А.Б., договор №316-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,050 км) | P_ТГС-004-067 | 0.39074 | 0 | 0.39074 | 0.39074 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39074 | 0.32203 | 0 | 0 | 0.068709 | -0.068709 | -17.58% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на проектируемой опоре на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Куприянов А.Б., договор №316-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-068 | 0.39178 | 0 | 0.39178 | 0.39178 | 0.94141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0.94141 | 0 | 0 | -0.54963 | 0.54963 | 140.3% | Изменение стоимости оборудования по факту выполнения работ. Изменение стоимости оборудования по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 88 ф. 23 ПС 110106 кВ № 219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,680 км) | P_ТГС-004-069 | 11.6053 | 0 | 11.6053 | 11.6053 | 11.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6053 | 11.2671 | 0.33818 | -0.33818 | -2.914% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29 для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-070 | 0.15984 | 0 | 0.15984 | 0.15984 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15984 | 0.10633 | 0.053508 | -0.053508 | -33.48% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,560 км) | P_ТГС-004-071 | 8.0783 | 0 | 8.0783 | 8.0783 | 8.0783 | 0 | 0 | 8.0783 | 8.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, пр.Ленина/ул. Советская, д. 15/62 для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-072 | 0.10647 | 0 | 0.10647 | 0.10647 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.10647 | 0.10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 1293 ф.10 ф.15 110/10/6 кВ № 370 Тулица до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,920 км) | P_ТГС-004-073 | 5.0858 | 0 | 5.0858 | 5.0858 | 4.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0858 | 4.9601 | 0 | 0 | 0.1257 | -0.1257 | -2.472% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Веневское шоссе для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-074 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0.007897 | 0.18319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.18319 | 0 | 0 | -0.013483 | 0.17529 | 2220% | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение сроков выполнения работ
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Перекопская, д.2 для техприсоединения МБОУ ЦО №39 им. Героя Советского Союза А.А. Рогожина, договор №280-24 от 18.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-075 | 0.15984 | 0 | 0.15984 | 0.15984 | 0.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15984 | 0.1486 | 0 | 0 | 0.01124 | -0.01124 | -7.032% | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная с трансформаторами 2х630 кВА для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТГС-004-076 | 10.1272 | 0 | 10.1272 | 10.1272 | 13.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1272 | 13.039 | -2.9118 | 2.9118 | 28.75% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная до врезки в КЛ ТП 217 - ТП 646 для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,480 км) | P_ТГС-004-077 | 7.2005 | 0 | 7.2005 | 7.2005 | 5.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2005 | 5.1365 | 2.064 | -2.064 | -28.67% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24(до 670 кВт, протяженность 1,470 км) | P_ТГС-004-078 | 5.3755 | 0 | 5.3755 | 5.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3755 | 0 | 5.3755 | -5.3755 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 533 ПС 110/10/6 кВ № 241 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24(до 670 кВт, протяженность 0,160 км) | P_ТГС-004-079 | 1.1179 | 0 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 0 | 0 | 1.1179 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Каминского/Жуковского, д.5/27 для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24(до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-080 | 0.12986 | 0 | 0.12986 | 0.12986 | 0.12986 | 0 | 0 | 0.12986 | 0.12986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №156 ПС 110/10/6 кВ № 202 Пролетарская для Техприсоединения Ерохин В.Н., договор №407-24 от 04.10.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-081 | 0.012575 | 0 | 0.012575 | 0.012575 | 0.012574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012575 | 0.012574 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.007952% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ в КТП 6 кВ №1433 ПС 110/6 кВ № 305 Комбайновая для Техприсоединения АО Экспро, договор №140-24 от 16.04.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-082 | 0.40497 | 0 | 0.40497 | 0.40497 | 0.068348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40497 | 0.068348 | 0.33662 | -0.33662 | -83.12% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.24Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТГС-004-083 | 9.4274 | 0 | 9.4274 | 9.4274 | 12.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4274 | 12.6176 | -3.1903 | 3.1903 | 33.84% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до врезки в КЛ 6 кВ ТП 334(ст) - ТП 455 для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,200 км) | P_ТГС-004-084 | 2.26 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0.30518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0.30518 | 1.9549 | -1.9549 | -86.5% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до ТП 389 для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,750 км) | P_ТГС-004-085 | 4.8512 | 0 | 4.8512 | 4.8512 | 0.17543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8512 | 0.17543 | 4.6757 | -4.6757 | -96.38% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А, 24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-004-086 | 0.15984 | 0 | 0.15984 | 0.15984 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15984 | 0.12813 | 0.03171 | -0.03171 | -19.84% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А, 24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,300 км) | P_ТГС-004-087 | 1.0077 | 0 | 1.0077 | 1.0077 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 3.2356 | -2.2279 | 2.2279 | 221.1% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.101б для техприсоединения ООО Модем-Техно, договор №201-24 от 31.05.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-088 | 0.041004 | 0 | 0.041004 | 0.041004 | 0.041004 | 0.041004 | 0.041004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №36 ф.15А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24(до 670 кВт, протяженность 0,740 км) | P_ТГС-004-091 | 5.5522 | 0 | 5.5522 | 5.5522 | 5.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5522 | 5.8728 | -0.32061 | 0.32061 | 5.775% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №128н ф.20А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24(до 670 кВт, протяженность 0,820 км) | P_ТГС-004-092 | 5.3273 | 0 | 5.3273 | 5.3273 | 4.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3273 | 4.8022 | 0.52515 | -0.52515 | -9.858% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №511 ф. 12 ПС 110/6 кВ № 243 Привокзальная для Техприсоединения ООО ГОТЭК-трейд, договор №25-24 от 24.01.24 (до 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-004-093 | 0.14909 | 0 | 0.14909 | 0.14909 | 0.035037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035037 | 0.14909 | 0 | 0.11406 | -0.11406 | -76.5% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная с трансформаторами 2х250 кВА для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ТГС-004-094 | 8.6114 | 0 | 8.6114 | 8.6114 | 10.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6114 | 10.363 | -1.7517 | 1.7517 | 20.34% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до врезки в КЛ 6 кВ ТП 16 - ТП 224 для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,700 км) | P_ТГС-004-095 | 4.4679 | 0 | 4.4679 | 4.4679 | 6.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4679 | 6.1779 | -1.7099 | 1.7099 | 38.27% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до ТП 79 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 2,500 км) | P_ТГС-004-096 | 19.4409 | 0 | 19.4409 | 19.4409 | 15.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4409 | 15.9213 | 3.5196 | -3.5196 | -18.1% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,800 км) | P_ТГС-004-097 | 1.8421 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 0.62135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8421 | 0.62135 | 1.2208 | -1.2208 | -66.27% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская/Садовый пер., д.6/11 для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, 4 т.у.) | P_ТГС-004-098 | 0.23593 | 0 | 0.23593 | 0.23593 | 0.21283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23593 | 0.21283 | 0.023094 | -0.023094 | -9.789% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 523 ф.14б, 16а ПС 41 110/10/6кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ Арт-Парк, договор №539-24 от 17.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,440 км) | P_ТГС-004-099 | 3.8605 | 0 | 3.8605 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8605 | 0 | 3.8605 | -3.8605 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП 831 - КТП 834 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СНТ Березовая роща, договор №580-24 от 28.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,050 км) | P_ТГС-004-100 | 0.37019 | 0 | 0.37019 | 0.37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37019 | 0 | 0.37019 | -0.37019 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: п. Горелки, ул. Фестивальная, 146 для техприсоединения СНТ Березовая роща, договор №580-24 от 28.12.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-101 | 0.39178 | 0 | 0.39178 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0.39178 | -0.39178 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №9 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ООО Радуга, договор №209-25 от 05.06.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-114 | 0.074073 | 0 | 0.074073 | 0 | 0.00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00796 | 0 | 0 | 0.066113 | 0.00796 | - | Досрочная реализация договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №300 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная для Техприсоединения ООО Оникс, договор №183-25 от 20.05.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-115 | 0.074073 | 0 | 0.074073 | 0 | 0.007387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007387 | 0 | 0 | 0.066686 | 0.007387 | - | Досрочная реализация договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВм в ТП 6/0,4 кВ №412 ф.Центр ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для техприсоединения АО Оборонэнерго, договор №338а-24 от 15.08.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-131 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010566 | -0.010566 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №1450 ПС 110/6 кВ №64 Кировская для техприсоедиения АО СЗ Инвестиционно-строительная компания, договор №468-25/ВР от 12.11.25 (до 670 кВ, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-133 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010184 | -0.010184 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 50.2013 | 0.59378 | 49.6075 | 49.6075 | 49.6075 | 0 | 0 | 49.6075 | 49.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.12154 | 0.002035 | 0.11951 | 0.11951 | 0.11951 | 0 | 0 | 0.11951 | 0.11951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,675 км) | N_ТГС-008-017 | 22.1819 | 0.96093 | 21.221 | 21.221 | 21.221 | 0 | 0 | 21.221 | 21.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-008-018 | 0.062243 | 0 | 0.062243 | 0.062243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062243 | 0 | 0.062243 | -0.062243 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.21, ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ Арена, договор №506-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-020 | 0.13148 | 0 | 0.13148 | 0.13148 | 0.04527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0.04527 | 0.086211 | -0.086211 | -65.57% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.8 А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская для техприсоединения ООО СЗ Торховский, договор №537-23 от 31.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-021 | 0.13148 | 0 | 0.13148 | 0.13148 | 0.017249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0.017249 | 0.11423 | -0.11423 | -86.88% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,488 км) | P_ТГС-008-029 | 16.8547 | 0 | 16.8547 | 1.7599 | 16.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7599 | 1.7917 | 0 | 14.3473 | 0.7157 | 14.3791 | 817% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,512 км) | P_ТГС-008-030 | 19.5986 | 0 | 19.5986 | 19.5986 | 19.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5986 | 19.9549 | 0 | 0 | -0.35637 | 0.35637 | 1.818% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 6 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-008-031 | 0.089158 | 0 | 0.089158 | 0.004402 | 0.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004402 | 0.004481 | 0 | 0.081819 | 0.002858 | 0.081898 | 1860% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящуюся ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-008-033 | 0.17022 | 0 | 0.17022 | 0 | 0.005881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005881 | 0.16434 | 0.005881 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х2500 кВА (яч.6 кВ - 10 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ТГС-008-037 | 36.6022 | 0 | 36.6022 | 0.87751 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87751 | 0.77611 | 35.8261 | -0.1014 | -11.56% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП 6 кВ № 3 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | P_ТГС-008-038 | 0.71515 | 0 | 0.71515 | 0.072811 | 0.25623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072811 | 0.25623 | 0.45893 | 0.18342 | 251.9% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф. 20 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 8,400 км) | P_ТГС-008-039 | 64.1554 | 0 | 64.1554 | 7.0984 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0984 | 3.8767 | 60.2788 | -3.2218 | -45.39% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, 8 т.у.) | P_ТГС-008-040 | 0.55681 | 0 | 0.55681 | 0.02732 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02732 | 0.0129 | 0.54391 | -0.01442 | -52.78% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 14.4528 | 0 | 14.4528 | 4.9804 | 6.6051 | 0 | 0 | 3.0865 | 3.0865 | 0.059851 | 0.060933 | 1.834 | 3.4577 | 7.8477 | 1.6247 | 32.62% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 14.4528 | 0 | 14.4528 | 4.9804 | 6.6051 | 0 | 0 | 3.0865 | 3.0865 | 0.059851 | 0.060933 | 1.834 | 3.4577 | 7.8477 | 1.6247 | 32.62% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №567 ф.3а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (0,4 на 0,63 МВА) для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №195-24 от 29.05.24 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | P_ТГС-001-019 | 2.0854 | 0 | 2.0854 | 2.0854 | 2.0854 | 0 | 0 | 2.0854 | 2.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №24 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с заменой силового трансформатора (0,25 на 0,4 МВА) для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,15 МВА) | P_ТГС-001-020 | 0.92565 | 0 | 0.92565 | 0.92565 | 0.92565 | 0 | 0 | 0.92565 | 0.92565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ № 533 ПС 110/10/6 кВ № 241 Центральная с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24 (до 670 кВт) | P_ТГС-002-025 | 0.075432 | 0 | 0.075432 | 0.075432 | 0.075432 | 0 | 0 | 0.075432 | 0.075432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ № 389 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп с заменой ячейки 6 кВ(1 шт.) для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт) | P_ТГС-002-026 | 1.0081 | 0 | 1.0081 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 1.0081 | -1.0081 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 88 ф. 23 ПС 110/10/6 кВ № 219 Центральная с заменой рубильника 0,4 кВ(1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт) | Q_ТГС-002-028 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027035 | -0.027035 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №128н ф.20А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (3 шт) для Техприсоедиения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-018 | 0.002245 | 0 | 0.002245 | 0.002245 | 0.00452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002245 | 0.00452 | -0.002275 | 0.002275 | 101.3% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №36 ф.15А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (6 шт) для Техприсоедиения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-019 | 0.004514 | 0 | 0.004514 | 0.004514 | 0.004249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004514 | 0.004249 | 0.000265 | -0.000265 | -5.871% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6 кВ №79 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная с установкой дополнительной панели 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-020 | 0.59483 | 0 | 0.59483 | 0.59483 | 0.81848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59483 | 0.81848 | -0.22365 | 0.22365 | 37.6% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №523 ф.14б, 16а ПС 41 110/10/6кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (6 шт) для техприсоедиения ООО СЗ Арт-Парк, договор №539-24 от 17.12.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-021 | 0.004538 | 0 | 0.004538 | 0.004538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004538 | 0 | 0.004538 | -0.004538 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №412 ф.Центр ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоедиения АО Оборонэнерго, договор №338а-24 от 15.08.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-022 | 0.083473 | 0 | 0.083473 | 0.083473 | 0.12404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083473 | 0.12404 | -0.040564 | 0.040564 | 48.6% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6 кВ №1450 ПС 110/6 кВ №64 Кировская с установкой рубильника 0,4 кВ (1 шт) для техприсоедиения АО СЗ Инвестиционно-строительная компания, договор №468-25/ВР от 12.11.25 (до 670 кВ) | Q_ТГС-003-028 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004195 | -0.004195 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; протяженность 0,010 км) | O_ТГС-007-004 | 0.05656 | 0 | 0.05656 | 0.05656 | 0.12455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05656 | 0.12455 | -0.067994 | 0.067994 | 120.2% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-005 | 2.4221 | 0 | 2.4221 | 0.059851 | 2.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059851 | 0.060933 | 0 | 2.3017 | 0.059456 | 2.3028 | 3848% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ № 81 ф. 31 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская, ф.23 ПС 110/10/6 ПС № 243 Привокзальная с установкой ячеек 10 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-006 | 4.7049 | 0 | 4.7049 | 0 | 0.048858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048858 | 4.656 | 0.048858 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ № 3 ф.23 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-007 | 2.4851 | 0 | 2.4851 | 0.079832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079832 | 0 | 2.4851 | -0.079832 | -100% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 908.1556 | 127.65 | 780.5056 | 443.459 | 414.8699 | 13.4026 | 13.4026 | 75.6995 | 75.6995 | 136.8894 | 127.776 | 217.4674 | 197.9918 | 365.6357 | -28.589 | -6.447% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 74.707 | 0 | 74.707 | 50.9309 | 49.6445 | 0 | 0 | 1.4568 | 1.4568 | 1.3913 | 1.2984 | 48.0828 | 46.8893 | 25.0625 | -1.2864 | -2.526% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 73.1176 | 0 | 73.1176 | 49.3416 | 48.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 1.2817 | 48.0828 | 47.4221 | 24.4139 | -0.63783 | -1.293% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 11.7115 | 0 | 11.7115 | 0.54217 | 0.53553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54217 | 0.53553 | 11.176 | -0.006643 | -1.225% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 13.1652 | 0 | 13.1652 | 0.55844 | 0.54096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55844 | 0.54096 | 12.6242 | -0.017482 | -3.131% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6/0,4 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой силовых трансформаторов 0,65 МВА и приборов учета 0,4 кВ(3 шт.) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, трансформаторная мощность 0,65 МВА) | P_ТГС-031-055 | 48.241 | 0 | 48.241 | 48.241 | 47.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 1.2817 | 46.9822 | 46.3456 | 0.61371 | -0.61371 | -1.272% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | 0.9407 | 0 | 0 | 1.4568 | 1.4568 | 0.13251 | 0.016699 | 0 | -0.5328 | 0.64861 | -0.64861 | -40.81% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №18 ф. 38, 49 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТГС-024-036 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | 0.9407 | 0 | 0 | 1.4568 | 1.4568 | 0.13251 | 0.016699 | 0 | -0.5328 | 0.64861 | -0.64861 | -40.81% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 454.5615 | 19.8448 | 434.7168 | 335.5772 | 313.0416 | 13.4026 | 13.4026 | 74.2427 | 74.2427 | 98.5873 | 93.6463 | 149.3446 | 131.75 | 121.6751 | -22.5356 | -6.715% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 231.5551 | 13.7846 | 217.7704 | 214.1638 | 197.9704 | 13.4026 | 13.4026 | 74.2427 | 74.2427 | 8.5043 | 8.6589 | 118.0142 | 101.6662 | 19.8 | -16.1934 | -7.561% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,426 км) | L_07 | 38.5103 | 0.43683 | 38.0735 | 38.0735 | 38.0735 | 0 | 0 | 38.0735 | 38.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,424 км) | L_08 | 27.9263 | 0.29215 | 27.6342 | 27.6342 | 27.6342 | 0 | 0 | 27.6342 | 27.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,875 км) | H_121 | 38.257 | 2.5733 | 35.6837 | 35.6837 | 35.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6837 | 35.257 | 0.42668 | -0.42668 | -1.196% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км) | M_ТГС-013-014 | 31.2499 | 1.2045 | 30.0454 | 30.0454 | 27.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0454 | 27.0378 | 3.0077 | -3.0077 | -10.01% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,4 км) | P_ТГС-013-030 | 3.872 | 0 | 3.872 | 0.26544 | 0.73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26544 | 0.73942 | 3.1326 | 0.47398 | 178.6% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №4 – ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,220 км) | N_ТГС-031-028 | 3.4294 | 0.15497 | 3.2744 | 3.2744 | 3.2744 | 3.2744 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 9.2774 | 8.8227 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | -1e-06 | -0.0002199% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №71 - ф.26 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-033 | 3.3261 | 0.10096 | 3.2251 | 3.2251 | 3.2251 | 3.2251 | 3.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №68 - ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-034 | 3.3261 | 0.10096 | 3.2251 | 3.2251 | 3.2251 | 3.2251 | 3.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №81 - ф.4 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-035 | 3.3216 | 0.098332 | 3.2232 | 3.2232 | 3.2232 | 3.2232 | 3.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №133 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до опоры по адресу: ул. Благовещенская, д.18 c переводом в кабельное исполнение (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Потапов В.М., договор №224 от 04.07.2024 г., протяженность 0,308 км) | P_ТГС-031-043 | 7.645 | 0 | 7.645 | 7.645 | 7.645 | 0 | 0 | 7.645 | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ№243 Привокзальная - РП 6/0,4 кВ №81 ф. 4 ПС 110/6 кВ№243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,260 км) | P_ТГС-031-056 | 9.3774 | 0 | 9.3774 | 9.3774 | 8.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90339 | 0.91982 | 8.474 | 7.9872 | 0.47039 | -0.47039 | -5.016% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,198 км) | P_ТГС-031-057 | 12.325 | 0 | 12.325 | 12.325 | 6.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4612 | 1.4877 | 10.8638 | 5.4481 | 5.3892 | -5.3892 | -43.73% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - РП 6 кВ №60 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-058 | 6.4499 | 0 | 6.4499 | 6.4499 | 4.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68155 | 0.69394 | 5.7684 | 4.2841 | 1.4719 | -1.4719 | -22.82% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ТП 6/0,4 кВ №328 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-059 | 4.422 | 0 | 4.422 | 4.422 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68162 | 0.69401 | 3.7403 | 2.1858 | 1.5422 | -1.5422 | -34.88% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ТП 6/0,4 кВ №256 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-060 | 2.4516 | 0 | 2.4516 | 2.4516 | 1.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30284 | 0.30834 | 2.1487 | 1.5981 | 0.5451 | -0.5451 | -22.23% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,099 км) | P_ТГС-031-061 | 3.6473 | 0 | 3.6473 | 3.6473 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31815 | 0.32394 | 3.3291 | 1.937 | 1.3864 | -1.3864 | -38.01% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ТП 6/0,4 кВ №251 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-062 | 2.8072 | 0 | 2.8072 | 2.8072 | 2.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68579 | 0.69826 | 2.1214 | 1.5567 | 0.55225 | -0.55225 | -19.67% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ТП 6/0,4 кВ №303 ПС 110/6 кВ №3109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-063 | 2.4195 | 0 | 2.4195 | 2.4195 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30362 | 0.30914 | 2.1159 | 1.5584 | 0.55202 | -0.55202 | -22.82% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ от РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская до абонентских сетей с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 1,080 км) | P_ТГС-031-064 | 15.1936 | 0 | 15.1936 | 15.1936 | 13.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1661 | 3.2237 | 12.0275 | 10.7515 | 1.2184 | -1.2184 | -8.019% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №133 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до опоры по адресу: Черниковский пер., д. 1а с установкой РЩ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Потапов В.М., договор №224 от 04.07.2024 г., протяженность 0,041 км) | P_ТГС-031-066 | 0.8901 | 0 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8901 | 0 | 0 | 0.8901 | 0.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №8 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,014 км) | P_ТГС-031-067 | 0.16051 | 0 | 0.16051 | 0.16051 | 0.13621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16051 | 0.13621 | 0.0243 | -0.0243 | -15.14% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №43 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-068 | 0.99715 | 0 | 0.99715 | 0.99715 | 0.98058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99715 | 0.98058 | 0.016568 | -0.016568 | -1.662% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №14 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,032 км) | P_ТГС-031-069 | 0.27283 | 0 | 0.27283 | 0.27283 | 0.20835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27283 | 0.20835 | 0.064489 | -0.064489 | -23.64% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 223.0064 | 6.0601 | 216.9463 | 121.4134 | 115.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.083 | 84.9874 | 31.3304 | 30.0838 | 101.8751 | -6.3422 | -5.224% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | 50.2923 | 1.8798 | 48.4124 | 48.4124 | 47.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4124 | 47.9648 | 0 | 0 | 0.44762 | -0.44762 | -0.9246% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,77 км) | L_15 | 18.0295 | 1.242 | 16.7876 | 16.7876 | 16.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7876 | 16.1099 | 0.67761 | -0.67761 | -4.036% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,69 км) | L_16 | 15.555 | 1.1279 | 14.4271 | 14.4271 | 13.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4271 | 13.9043 | 0.52285 | -0.52285 | -3.624% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | 36.7665 | 1.8104 | 34.9561 | 34.9561 | 32.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9561 | 32.5173 | 0 | 0 | 2.4388 | -2.4388 | -6.977% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка с переносом секционирующего пункта протяженностью 0,2 км | P_ТГС-014-001 | 0.6846 | 0 | 0.6846 | 0.11569 | 0.069558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11569 | 0.069558 | 0.61504 | -0.046136 | -39.88% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №74 - ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,20 км) | P_ТГС-015-062 | 46.8259 | 0 | 46.8259 | 3.1468 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1468 | 2.234 | 0 | 0 | 44.5919 | -0.91274 | -29.01% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №67 - РП 10/0,4 кВ №74 ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,40 км) | P_ТГС-015-063 | 54.8526 | 0 | 54.8526 | 3.5677 | 2.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5677 | 2.2713 | 0 | 0 | 52.5813 | -1.2964 | -36.34% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 127.0478 | 0 | 127.0478 | 36.9109 | 32.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9109 | 32.8313 | 0 | -0.027184 | 94.2437 | -4.1067 | -11.13% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 127.0478 | 0 | 127.0478 | 36.9109 | 32.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9109 | 32.8313 | 0 | -0.027184 | 94.2437 | -4.1067 | -11.13% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | 90.1369 | 0 | 90.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1369 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 280 шт; 0,4 кВ - 810 шт) | M_ТГС-018-008 | 36.9109 | 0 | 36.9109 | 36.9109 | 32.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9109 | 32.8313 | 0 | -0.027184 | 4.1067 | -4.1067 | -11.13% | Экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 251.8393 | 107.8052 | 144.0341 | 20.04 | 19.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 19.3797 | 124.6544 | -0.66029 | -3.295% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 251.8393 | 107.8052 | 144.0341 | 20.04 | 19.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 19.3797 | 124.6544 | -0.66029 | -3.295% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 62.2596 | 61.8942 | 0.3654 | 0 | 0.03437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03437 | 0.33103 | 0.03437 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литеры Б, Б1) | P_62_08 | 189.5797 | 45.911 | 143.6687 | 20.04 | 19.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 19.3453 | 124.3234 | -0.69466 | -3.466% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 69.7259 | 0 | 69.7259 | 7.2013 | 6.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2013 | 6.7004 | 63.0255 | -0.50087 | -6.955% | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ 6 кВ от опоры ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | P_ТГС-019-002 | 2.1974 | 0 | 2.1974 | 0.24995 | 0.16463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24995 | 0.16463 | 2.0328 | -0.085315 | -34.13% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство РП 10/6 кВ ПС 110/10 кВ Красные ворота с ячейками 10 кВ - 5 шт., ячейками 6 кВ - 5 шт. в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей (до 670 кВт) | P_ТГС-020-002 | 42.9768 | 0 | 42.9768 | 1.2113 | 0.77153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | 0.77153 | 42.2053 | -0.4398 | -36.31% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся РТП 10/6 кВ до ф.1 ПС 110/10 кВ №78 Красные ворота в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 1,8 км) | P_ТГС-021-011 | 12.9446 | 0 | 12.9446 | 0.65529 | 0.99802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65529 | 0.99802 | 11.9466 | 0.34273 | 52.3% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся РТП 10/6 кВ ПС 110/10 кВ Красные ворота до врезки ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | P_ТГС-021-012 | 6.8475 | 0 | 6.8475 | 0.32517 | 0.037342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32517 | 0.037342 | 6.8102 | -0.28783 | -88.52% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Монтаж блока РУ 6 кВ с ячейками 6 кВ(11 шт.) в абонентскую ТП с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25) | P_ТГС-030-004 | 4.7596 | 0 | 4.7596 | 4.7596 | 4.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7596 | 4.7289 | 0.030666 | -0.030666 | -0.6443% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 18.7593 | 0 | 18.7593 | 18.7593 | 17.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7525 | 11.8182 | 7.0068 | 5.908 | 1.0331 | -1.0331 | -5.507% | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | 11.7525 | 0 | 11.7525 | 11.7525 | 11.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7525 | 11.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-006 | 2.712 | 0 | 2.712 | 2.712 | 2.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 2.5615 | 0.15051 | -0.15051 | -5.55% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: набор Жулева - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 1 шт, бензопила - 2 шт., ножницы секторные - 2 шт., гайковерт - 4 шт., бензогенератор - 1 шт., горелка газовая - 5 шт., виброплита - 1 шт., бензоруб - 1 шт., устройство сбора и передачи данных - 1 шт., контроллер программируемый - 2 шт., модем RS232-V23 - 1 шт., мегаометр Е6-32 - 3 шт., набор инструмента - 2 шт., пресс гидравлический - 2 шт., устройство раскрепляющее АРКАНТЕХ - 1 шт., цифровой анализатор - 1 шт., сканматик - 1 шт.) | P_ТГС-027-014 | 4.2948 | 0 | 4.2948 | 4.2948 | 3.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 4.2948 | 3.3465 | 0.88263 | -0.88263 | -20.55% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования