## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго ТО от 30 сентября 2025г. № 100
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 901.9361 | 938.3876 | 75.2218 | 618.2946 | 226.777 | 18.0942 | 74.5438 | 6.5743 | 57.1962 | 8.2498 | 2.5236 | 217.3708 | 10.6074 | 146.1747 | 56.9374 | 3.6514 | 199.0025 | 23.3879 | 123.4676 | 49.4302 | 2.7168 | 447.4705 | 34.6522 | 291.4561 | 112.1597 | 9.2024 | 740.4446 | 776.6968 | 62.6848 | 504.0867 | 194.8564 | 15.0689 | 61.4839 | 6.4238 | 42.1748 | 10.7019 | 2.1834 | 179.1896 | 7.8943 | 116.154 | 52.1983 | 2.943 | 156.8116 | 19.4899 | 102.8778 | 32.1701 | 2.2738 | 379.2116 | 28.8768 | 242.8801 | 99.786 | 7.6687
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 432.5166 | 499.0911 | 55.5853 | 300.9665 | 130.8291 | 11.7103 | 61.1412 | 6.5743 | 43.8199 | 8.2498 | 2.4973 | 141.6713 | 9.4295 | 73.9366 | 55.03 | 3.2753 | 59.4082 | 9.1995 | 44.1996 | 4.7799 | 1.2292 | 236.8703 | 30.382 | 139.0104 | 62.7694 | 4.7085 | 360.43 | 415.9093 | 46.3211 | 250.8054 | 109.0242 | 9.7585 | 61.4839 | 6.4238 | 42.1748 | 10.7019 | 2.1834 | 107.5265 | 6.9126 | 55.9556 | 42.0312 | 2.6271 | 49.5069 | 7.6663 | 36.833 | 3.9832 | 1.0244 | 197.3919 | 25.3184 | 115.842 | 52.3079 | 3.9237
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 443.459 | 414.8699 | 17.3796 | 316.6343 | 74.9288 | 5.9272 | 13.4026 | 0 | 13.3763 | 0 | 0.026296 | 75.6995 | 1.178 | 72.2381 | 1.9074 | 0.37608 | 127.776 | 14.1884 | 79.268 | 32.8346 | 1.4851 | 197.9918 | 2.0132 | 151.7519 | 40.1868 | 4.0398 | 358.3803 | 340.8756 | 14.483 | 252.7031 | 68.7602 | 4.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8689 | 0.98164 | 60.1984 | 0.37547 | 0.3134 | 107.25 | 11.8237 | 66.0448 | 28.1322 | 1.2494 | 171.7566 | 1.6777 | 126.4599 | 40.2525 | 3.3665
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 7.2013 | 6.7004 | 2.257 | 0.69382 | 3.2955 | 0.45417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7004 | 2.257 | 0.69382 | 3.2955 | 0.45417 | 6.0011 | 5.5837 | 1.8808 | 0.57818 | 2.7462 | 0.37847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5837 | 1.8808 | 0.57818 | 2.7462 | 0.37847
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 18.7593 | 17.7262 | 0 | 0 | 17.7237 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8182 | 0 | 0 | 11.8157 | 0.0025 | 5.908 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 15.6332 | 14.3282 | 0 | 0 | 14.3257 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7942 | 0 | 0 | 9.7917 | 0.0025 | 0.05475 | 0 | 0 | 0.05475 | 0 | 4.4793 | 0 | 0 | 4.4793 | 0
1 | Тульская область | Г | 901.9361 | 938.3876 | 75.2218 | 618.2946 | 226.777 | 18.0942 | 74.5438 | 6.5743 | 57.1962 | 8.2498 | 2.5236 | 217.3708 | 10.6074 | 146.1747 | 56.9374 | 3.6514 | 199.0025 | 23.3879 | 123.4676 | 49.4302 | 2.7168 | 447.4705 | 34.6522 | 291.4561 | 112.1597 | 9.2024 | 740.4446 | 776.6968 | 62.6848 | 504.0867 | 194.8564 | 15.0689 | 61.4839 | 6.4238 | 42.1748 | 10.7019 | 2.1834 | 179.1896 | 7.8943 | 116.154 | 52.1983 | 2.943 | 156.8116 | 19.4899 | 102.8778 | 32.1701 | 2.2738 | 379.2116 | 28.8768 | 242.8801 | 99.786 | 7.6687
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 432.5166 | 499.0911 | 55.5853 | 300.9665 | 130.8291 | 11.7103 | 61.1412 | 6.5743 | 43.8199 | 8.2498 | 2.4973 | 141.6713 | 9.4295 | 73.9366 | 55.03 | 3.2753 | 59.4082 | 9.1995 | 44.1996 | 4.7799 | 1.2292 | 236.8703 | 30.382 | 139.0104 | 62.7694 | 4.7085 | 360.43 | 415.9093 | 46.3211 | 250.8054 | 109.0242 | 9.7585 | 61.4839 | 6.4238 | 42.1748 | 10.7019 | 2.1834 | 107.5265 | 6.9126 | 55.9556 | 42.0312 | 2.6271 | 49.5069 | 7.6663 | 36.833 | 3.9832 | 1.0244 | 197.3919 | 25.3184 | 115.842 | 52.3079 | 3.9237
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 427.5361 | 492.486 | 55.1655 | 299.5685 | 126.4258 | 11.3262 | 61.1412 | 6.5743 | 43.8199 | 8.2498 | 2.4973 | 138.5848 | 9.2447 | 72.8352 | 53.3288 | 3.1761 | 59.3473 | 9.1397 | 44.1996 | 4.7799 | 1.2281 | 233.4127 | 30.2069 | 138.7138 | 60.0674 | 4.4247 | 356.2797 | 410.405 | 45.9713 | 249.6404 | 105.3548 | 9.4385 | 61.4839 | 6.4238 | 42.1748 | 10.7019 | 2.1834 | 104.9544 | 6.7586 | 55.0378 | 40.6135 | 2.5445 | 49.4561 | 7.6164 | 36.833 | 3.9832 | 1.0235 | 194.5106 | 25.1724 | 115.5948 | 50.0561 | 3.6872
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 97.0118 | 151.4085 | 17.2505 | 111.009 | 19.1107 | 4.0384 | 38.8451 | 4.6863 | 27.6201 | 5.0175 | 1.5212 | 19.184 | 2.4213 | 13.9854 | 2.4926 | 0.28475 | 20.6277 | 1.8949 | 17.455 | 0.84664 | 0.43113 | 72.7518 | 8.248 | 51.9485 | 10.7539 | 1.8013 | 80.8432 | 126.1738 | 14.3754 | 92.5075 | 15.9256 | 3.3654 | 34.8025 | 4.3059 | 24.6692 | 4.5347 | 1.2927 | 13.5551 | 1.6171 | 10.002 | 1.7237 | 0.21229 | 17.1897 | 1.5791 | 14.5458 | 0.70554 | 0.35928 | 60.6265 | 6.8733 | 43.2904 | 8.9616 | 1.5011
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 86.0563 | 97.762 | 15.3039 | 61.6987 | 17.9782 | 2.7812 | 22.2551 | 1.888 | 16.1589 | 3.2322 | 0.97601 | 36.3276 | 6.2117 | 23.4457 | 5.9671 | 0.70315 | 9.1515 | 1.0064 | 5.2052 | 2.7119 | 0.22801 | 30.0278 | 6.1978 | 16.8891 | 6.0669 | 0.87405 | 71.7132 | 81.4684 | 12.7533 | 51.4156 | 14.9818 | 2.3177 | 26.6473 | 2.1179 | 17.4715 | 6.1672 | 0.89065 | 22.1717 | 4.6319 | 15.5323 | 1.4989 | 0.50865 | 7.6262 | 0.83864 | 4.3376 | 2.2599 | 0.19 | 25.0232 | 5.1648 | 14.0742 | 5.0558 | 0.72838
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 244.468 | 243.3154 | 22.6112 | 126.8608 | 89.3369 | 4.5066 | 0.041004 | 0 | 0.041004 | 0 | 0 | 83.0732 | 0.61164 | 35.4042 | 44.8691 | 2.1882 | 29.5682 | 6.2384 | 21.5394 | 1.2213 | 0.56901 | 130.6331 | 15.7611 | 69.8762 | 43.2465 | 1.7494 | 203.7233 | 202.7629 | 18.8426 | 105.7173 | 74.4474 | 3.7555 | 0.03417 | 0 | 0.03417 | 0 | 0 | 69.2276 | 0.5097 | 29.5035 | 37.3909 | 1.8235 | 24.6401 | 5.1987 | 17.9495 | 1.0177 | 0.47418 | 108.8609 | 13.1342 | 58.2302 | 36.0388 | 1.4578
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,760 км) | N_ТГС-004-028 | 2.6925 | 2.6925 | 0 | 2.6649 | 0 | 0.027696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 0 | 2.6649 | 0 | 0.027696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2438 | 2.2438 | 0 | 2.2207 | 0 | 0.02308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2438 | 0 | 2.2207 | 0 | 0.02308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с силовыми трансформаторами (2 шт. по 0,63 МВА), ячейками 6 кВ (8 шт.), панелями 0,4 кВ (7 шт.) для Техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТГС-004-057 | 16.0596 | 13.7989 | 0.57721 | 1.0502 | 11.8241 | 0.34738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58764 | 0.57721 | 0 | 0 | 0.010431 | 13.2113 | 0 | 1.0502 | 11.8241 | 0.33695 | 13.383 | 11.4991 | 0.48101 | 0.87514 | 9.8535 | 0.28949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0.48101 | 0 | 0 | 0.008692 | 11.0094 | 0 | 0.87514 | 9.8535 | 0.28079
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №370 Тулица до строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица для техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23 (до 670 кВт, протяженность 1,200 км) | P_ТГС-004-058 | 6.1536 | 8.3563 | 0.5735 | 7.5091 | 0 | 0.27374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58386 | 0.5735 | 0 | 0 | 0.010364 | 7.7725 | 0 | 7.5091 | 0 | 0.26338 | 5.128 | 6.9636 | 0.47791 | 6.2576 | 0 | 0.22812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48655 | 0.47791 | 0 | 0 | 0.008637 | 6.4771 | 0 | 6.2576 | 0 | 0.21948
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица для Техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23(до 670 кВт; 4 т.уч.) | P_ТГС-004-059 | 0.23593 | 0.15155 | 0.009957 | 0.004408 | 0.13501 | 0.002177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010137 | 0.009957 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.14141 | 0 | 0.004408 | 0.13501 | 0.001997 | 0.19661 | 0.12629 | 0.008298 | 0.003674 | 0.11251 | 0.001814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008448 | 0.008298 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.11784 | 0 | 0.003674 | 0.11251 | 0.001664
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ РП 6 кВ №70 ф.11а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп; ТП 6/0,4 кВ №584 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для Техприсоединения ООО СЗ Базис №507-23 от 11.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-061 | 0.13148 | 0.017078 | 0 | 0.017078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017078 | 0 | 0.017078 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.014232 | 0 | 0.014232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014232 | 0 | 0.014232 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №332 ф.29 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново; РП 6 кВ №12 ф. 22 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново для Техприсоединения ИП Иванушкин И.Л. №527-23 от 26.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-062 | 0.13148 | 0.017073 | 0 | 0.017073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017073 | 0 | 0.017073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.014227 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП 699 - КТП 1260 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Куприянов А.Б., договор №316-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,050 км) | P_ТГС-004-067 | 0.39074 | 0.32203 | 0.068343 | 0.18286 | 0.062363 | 0.008465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32203 | 0.068343 | 0.18286 | 0.062363 | 0.008465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32562 | 0.26836 | 0.056953 | 0.15238 | 0.051969 | 0.007055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26836 | 0.056953 | 0.15238 | 0.051969 | 0.007055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на проектируемой опоре на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Куприянов А.Б., договор №316-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-068 | 0.39178 | 0.94141 | 0.00508 | 0.002469 | 0.91715 | 0.016711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94141 | 0.00508 | 0.002469 | 0.91715 | 0.016711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0.78451 | 0.004233 | 0.002058 | 0.76429 | 0.013926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78451 | 0.004233 | 0.002058 | 0.76429 | 0.013926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 88 ф. 23 ПС 110106 кВ № 219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,680 км) | P_ТГС-004-069 | 11.6053 | 11.2671 | 0.63866 | 10.5954 | 0 | 0.03311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2671 | 0.63866 | 10.5954 | 0 | 0.03311 | 9.6711 | 9.3893 | 0.53221 | 8.8295 | 0 | 0.027592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3893 | 0.53221 | 8.8295 | 0 | 0.027592
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29 для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-070 | 0.15984 | 0.10633 | 0.002891 | 0.015772 | 0.087393 | 0.000277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10633 | 0.002891 | 0.015772 | 0.087393 | 0.000277 | 0.1332 | 0.088611 | 0.002409 | 0.013143 | 0.072828 | 0.000231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088611 | 0.002409 | 0.013143 | 0.072828 | 0.000231
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,560 км) | P_ТГС-004-071 | 8.0783 | 8.0783 | 0.49018 | 7.2593 | 0 | 0.32885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0783 | 0.49018 | 7.2593 | 0 | 0.32885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7319 | 6.7319 | 0.40848 | 6.0494 | 0 | 0.27404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7319 | 0.40848 | 6.0494 | 0 | 0.27404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, пр.Ленина/ул. Советская, д. 15/62 для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-072 | 0.10647 | 0.10647 | 0.001186 | 0.008564 | 0.092575 | 0.004143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0.001186 | 0.008564 | 0.092575 | 0.004143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088723 | 0.088723 | 0.000988 | 0.007136 | 0.077146 | 0.003453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088723 | 0.000988 | 0.007136 | 0.077146 | 0.003453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 1293 ф.10 ф.15 110/10/6 кВ № 370 Тулица до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,920 км) | P_ТГС-004-073 | 5.0858 | 4.9601 | 1.247 | 3.5995 | 0.014313 | 0.099304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9601 | 1.247 | 3.5995 | 0.014313 | 0.099304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2382 | 4.1334 | 1.0391 | 2.9996 | 0.011927 | 0.082754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1334 | 1.0391 | 2.9996 | 0.011927 | 0.082754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Веневское шоссе для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-074 | 0.007897 | 0.18319 | 0.009417 | 0.040265 | 0.13026 | 0.003251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18319 | 0.009417 | 0.040265 | 0.13026 | 0.003251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006581 | 0.15266 | 0.007848 | 0.033554 | 0.10855 | 0.00271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.007848 | 0.033554 | 0.10855 | 0.00271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Перекопская, д.2 для техприсоединения МБОУ ЦО №39 им. Героя Советского Союза А.А. Рогожина, договор №280-24 от 18.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-075 | 0.15984 | 0.1486 | 0.00342 | 0.021481 | 0.097205 | 0.026495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 0.00342 | 0.021481 | 0.097205 | 0.026495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0.12383 | 0.00285 | 0.017901 | 0.081004 | 0.022079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12383 | 0.00285 | 0.017901 | 0.081004 | 0.022079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная с трансформаторами 2х630 кВА для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТГС-004-076 | 10.1272 | 13.0391 | 0.38172 | 1.2259 | 11.2505 | 0.18087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0391 | 0.38172 | 1.2259 | 11.2505 | 0.18087 | 8.4394 | 10.8659 | 0.3181 | 1.0216 | 9.3754 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8659 | 0.3181 | 1.0216 | 9.3754 | 0.15073
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная до врезки в КЛ ТП 217 - ТП 646 для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,480 км) | P_ТГС-004-077 | 7.2005 | 5.1365 | 0.81654 | 4.2696 | 0 | 0.05039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1365 | 0.81654 | 4.2696 | 0 | 0.05039 | 6.0004 | 4.2804 | 0.68045 | 3.558 | 0 | 0.041992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2804 | 0.68045 | 3.558 | 0 | 0.041992
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24(до 670 кВт, протяженность 1,470 км) | P_ТГС-004-078 | 5.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 533 ПС 110/10/6 кВ № 241 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24(до 670 кВт, протяженность 0,160 км) | P_ТГС-004-079 | 1.1179 | 1.1179 | 0.11365 | 0.94871 | 0 | 0.055578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0.11365 | 0.94871 | 0 | 0.055578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93161 | 0.93161 | 0.094705 | 0.79059 | 0 | 0.046315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93161 | 0.094705 | 0.79059 | 0 | 0.046315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Каминского/Жуковского, д.5/27 для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24(до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-080 | 0.12986 | 0.12986 | 0.006624 | 0.031975 | 0.086207 | 0.005054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12986 | 0.006624 | 0.031975 | 0.086207 | 0.005054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10822 | 0.10822 | 0.00552 | 0.026646 | 0.071839 | 0.004212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10822 | 0.00552 | 0.026646 | 0.071839 | 0.004212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №156 ПС 110/10/6 кВ № 202 Пролетарская для Техприсоединения Ерохин В.Н., договор №407-24 от 04.10.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-081 | 0.012575 | 0.012574 | 0 | 0.012574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012574 | 0 | 0.012574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0.010478 | 0 | 0.010478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 0 | 0.010478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ в КТП 6 кВ №1433 ПС 110/6 кВ № 305 Комбайновая для Техприсоединения АО Экспро, договор №140-24 от 16.04.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-082 | 0.40497 | 0.068348 | 0.002099 | 0.016793 | 0.048723 | 0.000733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068348 | 0.002099 | 0.016793 | 0.048723 | 0.000733 | 0.33747 | 0.056957 | 0.00175 | 0.013994 | 0.040602 | 0.000611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056957 | 0.00175 | 0.013994 | 0.040602 | 0.000611
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.24Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТГС-004-083 | 9.4274 | 12.6176 | 0.38172 | 1.2024 | 10.8732 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6176 | 0.38172 | 1.2024 | 10.8732 | 0.16039 | 7.8561 | 10.5147 | 0.3181 | 1.002 | 9.061 | 0.13366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5147 | 0.3181 | 1.002 | 9.061 | 0.13366
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до врезки в КЛ 6 кВ ТП 334(ст) - ТП 455 для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,200 км) | P_ТГС-004-084 | 2.26 | 0.30518 | 0.063721 | 0.22318 | 0 | 0.018278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30518 | 0.063721 | 0.22318 | 0 | 0.018278 | 1.8834 | 0.25431 | 0.053101 | 0.18598 | 0 | 0.015232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.053101 | 0.18598 | 0 | 0.015232
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до ТП 389 для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,750 км) | P_ТГС-004-085 | 4.8512 | 0.17543 | 0.053296 | 0.091852 | 0 | 0.030284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17543 | 0.053296 | 0.091852 | 0 | 0.030284 | 4.0426 | 0.14619 | 0.044413 | 0.076543 | 0 | 0.025237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.044413 | 0.076543 | 0 | 0.025237
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А, 24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-004-086 | 0.15984 | 0.12813 | 0.00368 | 0.031571 | 0.090672 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12813 | 0.00368 | 0.031571 | 0.090672 | 0.002208 | 0.1332 | 0.10678 | 0.003067 | 0.026309 | 0.07556 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10678 | 0.003067 | 0.026309 | 0.07556 | 0.00184
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А, 24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,300 км) | P_ТГС-004-087 | 1.0077 | 3.2356 | 1.42 | 1.7955 | 0 | 0.020122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2356 | 1.42 | 1.7955 | 0 | 0.020122 | 0.83976 | 2.6964 | 1.1833 | 1.4963 | 0 | 0.016768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6964 | 1.1833 | 1.4963 | 0 | 0.016768
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.101б для техприсоединения ООО Модем-Техно, договор №201-24 от 31.05.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-088 | 0.041004 | 0.041004 | 0 | 0.041004 | 0 | 0 | 0.041004 | 0 | 0.041004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03417 | 0.03417 | 0 | 0.03417 | 0 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.03417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №36 ф.15А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24(до 670 кВт, протяженность 0,740 км) | P_ТГС-004-091 | 5.5522 | 5.8728 | 1.3121 | 4.5392 | 0 | 0.021493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 1.3121 | 4.5392 | 0 | 0.021493 | 4.6268 | 4.894 | 1.0935 | 3.7827 | 0 | 0.017911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.894 | 1.0935 | 3.7827 | 0 | 0.017911
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №128н ф.20А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24(до 670 кВт, протяженность 0,820 км) | P_ТГС-004-092 | 5.3273 | 4.8022 | 1.0957 | 3.6875 | 0 | 0.018988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8022 | 1.0957 | 3.6875 | 0 | 0.018988 | 4.4394 | 4.0018 | 0.91307 | 3.0729 | 0 | 0.015823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0018 | 0.91307 | 3.0729 | 0 | 0.015823
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №511 ф. 12 ПС 110/6 кВ № 243 Привокзальная для Техприсоединения ООО ГОТЭК-трейд, договор №25-24 от 24.01.24 (до 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-004-093 | 0.14909 | 0.035037 | 0 | 0.035037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035037 | 0 | 0.035037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12424 | 0.029198 | 0 | 0.029198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029198 | 0 | 0.029198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная с трансформаторами 2х250 кВА для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ТГС-004-094 | 8.6114 | 10.363 | 0.63619 | 0.87335 | 8.6793 | 0.17423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.363 | 0.63619 | 0.87335 | 8.6793 | 0.17423 | 7.1761 | 8.6359 | 0.53016 | 0.72779 | 7.2327 | 0.14519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6359 | 0.53016 | 0.72779 | 7.2327 | 0.14519
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до врезки в КЛ 6 кВ ТП 16 - ТП 224 для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,700 км) | P_ТГС-004-095 | 4.4679 | 6.1779 | 1.3701 | 4.777 | 0 | 0.030828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1779 | 1.3701 | 4.777 | 0 | 0.030828 | 3.7233 | 5.1482 | 1.1417 | 3.9808 | 0 | 0.02569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1482 | 1.1417 | 3.9808 | 0 | 0.02569
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до ТП 79 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 2,500 км) | P_ТГС-004-096 | 19.4409 | 15.9213 | 2.6362 | 13.1735 | 0 | 0.11152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9213 | 2.6362 | 13.1735 | 0 | 0.11152 | 16.2008 | 13.2677 | 2.1969 | 10.9779 | 0 | 0.092934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2677 | 2.1969 | 10.9779 | 0 | 0.092934
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,800 км) | P_ТГС-004-097 | 1.8421 | 0.62135 | 0.059705 | 0.5268 | 0 | 0.034846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62135 | 0.059705 | 0.5268 | 0 | 0.034846 | 1.5351 | 0.51779 | 0.049754 | 0.439 | 0 | 0.029038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51779 | 0.049754 | 0.439 | 0 | 0.029038
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская/Садовый пер., д.6/11 для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, 4 т.у.) | P_ТГС-004-098 | 0.23593 | 0.21283 | 0.006095 | 0.02337 | 0.17907 | 0.004302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21283 | 0.006095 | 0.02337 | 0.17907 | 0.004302 | 0.19661 | 0.17736 | 0.005079 | 0.019475 | 0.14922 | 0.003585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17736 | 0.005079 | 0.019475 | 0.14922 | 0.003585
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 523 ф.14б, 16а ПС 41 110/10/6кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ Арт-Парк, договор №539-24 от 17.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,440 км) | P_ТГС-004-099 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП 831 - КТП 834 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СНТ Березовая роща, договор №580-24 от 28.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,050 км) | P_ТГС-004-100 | 0.37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: п. Горелки, ул. Фестивальная, 146 для техприсоединения СНТ Березовая роща, договор №580-24 от 28.12.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-101 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №9 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ООО Радуга, договор №209-25 от 05.06.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-114 | 0 | 0.00796 | 0 | 0.00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00796 | 0 | 0.00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006633 | 0 | 0.006633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006633 | 0 | 0.006633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №300 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная для Техприсоединения ООО Оникс, договор №183-25 от 20.05.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-115 | 0 | 0.007387 | 0 | 0.007387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007387 | 0 | 0.007387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006156 | 0 | 0.006156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006156 | 0 | 0.006156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВм в ТП 6/0,4 кВ №412 ф.Центр ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для техприсоединения АО Оборонэнерго, договор №338а-24 от 15.08.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-131 | нд | 0.010566 | 0 | 0.004392 | 0 | 0.006174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010566 | 0 | 0.004392 | 0 | 0.006174 | нд | 0.008805 | 0 | 0.00366 | 0 | 0.005145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008805 | 0 | 0.00366 | 0 | 0.005145
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №1450 ПС 110/6 кВ №64 Кировская для техприсоедиения АО СЗ Инвестиционно-строительная компания, договор №468-25/ВР от 12.11.25 (до 670 кВ, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-133 | нд | 0.010184 | 0 | 0.010184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010184 | 0 | 0.010184 | 0 | 0 | нд | 0.008487 | 0 | 0.008487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008487 | 0 | 0.008487 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 49.6075 | 49.6075 | 0 | 3.3421 | 44.5975 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6075 | 0 | 3.3421 | 44.5975 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3396 | 41.3396 | 0 | 2.7851 | 37.1646 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3396 | 0 | 2.7851 | 37.1646 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.11951 | 0.11951 | 0 | 0.017622 | 0.092839 | 0.009047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11951 | 0 | 0.017622 | 0.092839 | 0.009047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09959 | 0.09959 | 0 | 0.014685 | 0.077366 | 0.007539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09959 | 0 | 0.014685 | 0.077366 | 0.007539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,675 км) | N_ТГС-008-017 | 21.221 | 21.221 | 0 | 21.131 | 0 | 0.090014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.221 | 0 | 21.131 | 0 | 0.090014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6842 | 17.6842 | 0 | 17.6092 | 0 | 0.075012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6842 | 0 | 17.6092 | 0 | 0.075012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-008-018 | 0.062243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.21, ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ Арена, договор №506-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-020 | 0.13148 | 0.04527 | 0 | 0.04527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04527 | 0 | 0.04527 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.037725 | 0 | 0.037725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037725 | 0 | 0.037725 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.8 А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская для техприсоединения ООО СЗ Торховский, договор №537-23 от 31.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-021 | 0.13148 | 0.017249 | 0 | 0.017249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017249 | 0 | 0.017249 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.014374 | 0 | 0.014374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014374 | 0 | 0.014374 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,488 км) | P_ТГС-008-029 | 1.7599 | 16.139 | 1.7599 | 14.1476 | 0 | 0.23153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 1.7599 | 0 | 0 | 0.031805 | 14.3473 | 0 | 14.1476 | 0 | 0.19973 | 1.4666 | 13.4492 | 1.4666 | 11.7896 | 0 | 0.19295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 1.4666 | 0 | 0 | 0.026505 | 11.9561 | 0 | 11.7896 | 0 | 0.16644
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,512 км) | P_ТГС-008-030 | 19.5986 | 19.9549 | 1.9802 | 17.6128 | 0 | 0.36192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9549 | 1.9802 | 17.6128 | 0 | 0.36192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3321 | 16.6291 | 1.6502 | 14.6773 | 0 | 0.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6291 | 1.6502 | 14.6773 | 0 | 0.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 6 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-008-031 | 0.004402 | 0.0863 | 0.004402 | 0.002181 | 0.078531 | 0.001186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004481 | 0.004402 | 0 | 0 | 7.9e-05 | 0.081819 | 0 | 0.002181 | 0.078531 | 0.001107 | 0.003668 | 0.071917 | 0.003668 | 0.001817 | 0.065443 | 0.000989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003734 | 0.003668 | 0 | 0 | 6.6e-05 | 0.068183 | 0 | 0.001817 | 0.065443 | 0.000923
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящуюся ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-008-033 | 0 | 0.005881 | 0.005818 | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005881 | 0.005818 | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0 | 0.004901 | 0.004849 | 0 | 0 | 5.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004901 | 0.004849 | 0 | 0 | 5.2e-05
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х2500 кВА (яч.6 кВ - 10 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ТГС-008-037 | 0.87751 | 0.77611 | 0.76778 | 0 | 0 | 0.008328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0.76778 | 0 | 0 | 0.008328 | 0.73125 | 0.64676 | 0.63982 | 0 | 0 | 0.00694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64676 | 0.63982 | 0 | 0 | 0.00694
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП 6 кВ № 3 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | P_ТГС-008-038 | 0.072811 | 0.25623 | 0.25348 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25623 | 0.25348 | 0 | 0 | 0.00275 | 0.060676 | 0.21352 | 0.21123 | 0 | 0 | 0.002291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21352 | 0.21123 | 0 | 0 | 0.002291
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф. 20 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 8,400 км) | P_ТГС-008-039 | 7.0984 | 3.8767 | 3.8408 | 0 | 0 | 0.035868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 3.8408 | 0 | 0 | 0.035868 | 5.9153 | 3.2305 | 3.2007 | 0 | 0 | 0.02989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2305 | 3.2007 | 0 | 0 | 0.02989
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, 8 т.у.) | P_ТГС-008-040 | 0.02732 | 0.0129 | 0.012762 | 0 | 0 | 0.000138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0.012762 | 0 | 0 | 0.000138 | 0.022767 | 0.01075 | 0.010635 | 0 | 0 | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01075 | 0.010635 | 0 | 0 | 0.000115
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.9804 | 6.6051 | 0.4198 | 1.398 | 4.4033 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0865 | 0.18477 | 1.1014 | 1.7012 | 0.099168 | 0.060933 | 0.059851 | 0 | 0 | 0.001082 | 3.4577 | 0.17517 | 0.29661 | 2.7021 | 0.28379 | 4.1504 | 5.5043 | 0.34983 | 1.165 | 3.6694 | 0.32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5721 | 0.15398 | 0.91782 | 1.4177 | 0.082639 | 0.050777 | 0.049876 | 0 | 0 | 0.000901 | 2.8814 | 0.14598 | 0.24717 | 2.2517 | 0.23649
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4.9804 | 6.6051 | 0.4198 | 1.398 | 4.4033 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0865 | 0.18477 | 1.1014 | 1.7012 | 0.099168 | 0.060933 | 0.059851 | 0 | 0 | 0.001082 | 3.4577 | 0.17517 | 0.29661 | 2.7021 | 0.28379 | 4.1504 | 5.5043 | 0.34983 | 1.165 | 3.6694 | 0.32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5721 | 0.15398 | 0.91782 | 1.4177 | 0.082639 | 0.050777 | 0.049876 | 0 | 0 | 0.000901 | 2.8814 | 0.14598 | 0.24717 | 2.2517 | 0.23649
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №567 ф.3а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (0,4 на 0,63 МВА) для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №195-24 от 29.05.24 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | P_ТГС-001-019 | 2.0854 | 2.0854 | 0.14918 | 0.22828 | 1.663 | 0.044968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0854 | 0.14918 | 0.22828 | 1.663 | 0.044968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7379 | 1.7379 | 0.12432 | 0.19023 | 1.3858 | 0.037473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7379 | 0.12432 | 0.19023 | 1.3858 | 0.037473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №24 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с заменой силового трансформатора (0,25 на 0,4 МВА) для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,15 МВА) | P_ТГС-001-020 | 0.92565 | 0.92565 | 0.031743 | 0.84264 | 0 | 0.051265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92565 | 0.031743 | 0.84264 | 0 | 0.051265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77138 | 0.77138 | 0.026453 | 0.7022 | 0 | 0.04272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77138 | 0.026453 | 0.7022 | 0 | 0.04272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ № 533 ПС 110/10/6 кВ № 241 Центральная с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24 (до 670 кВт) | P_ТГС-002-025 | 0.075432 | 0.075432 | 0.003848 | 0.030454 | 0.038195 | 0.002935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075432 | 0.003848 | 0.030454 | 0.038195 | 0.002935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06286 | 0.06286 | 0.003206 | 0.025379 | 0.031829 | 0.002446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06286 | 0.003206 | 0.025379 | 0.031829 | 0.002446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ № 389 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп с заменой ячейки 6 кВ(1 шт.) для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт) | P_ТГС-002-026 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 88 ф. 23 ПС 110/10/6 кВ № 219 Центральная с заменой рубильника 0,4 кВ(1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт) | Q_ТГС-002-028 | нд | 0.027035 | 0 | 0.026965 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027035 | 0 | 0.026965 | 0 | 7e-05 | нд | 0.022529 | 0 | 0.02247 | 0 | 5.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022529 | 0 | 0.02247 | 0 | 5.9e-05
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №128н ф.20А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (3 шт) для Техприсоедиения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-018 | 0.002245 | 0.00452 | 0 | 0.0021 | 0.001738 | 0.000682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00452 | 0 | 0.0021 | 0.001738 | 0.000682 | 0.001871 | 0.003766 | 0 | 0.00175 | 0.001448 | 0.000568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003766 | 0 | 0.00175 | 0.001448 | 0.000568
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №36 ф.15А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (6 шт) для Техприсоедиения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-019 | 0.004514 | 0.004249 | 0 | 0.00187 | 0.001772 | 0.000607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004249 | 0 | 0.00187 | 0.001772 | 0.000607 | 0.003762 | 0.003541 | 0 | 0.001558 | 0.001477 | 0.000506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003541 | 0 | 0.001558 | 0.001477 | 0.000506
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6 кВ №79 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная с установкой дополнительной панели 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-020 | 0.59483 | 0.81848 | 0.12684 | 0.063808 | 0.61814 | 0.009686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81848 | 0.12684 | 0.063808 | 0.61814 | 0.009686 | 0.49569 | 0.68207 | 0.1057 | 0.053173 | 0.51512 | 0.008072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68207 | 0.1057 | 0.053173 | 0.51512 | 0.008072
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №523 ф.14б, 16а ПС 41 110/10/6кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (6 шт) для техприсоедиения ООО СЗ Арт-Парк, договор №539-24 от 17.12.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-021 | 0.004538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №412 ф.Центр ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоедиения АО Оборонэнерго, договор №338а-24 от 15.08.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-022 | 0.083473 | 0.12404 | 0 | 0.006966 | 0.11021 | 0.006863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12404 | 0 | 0.006966 | 0.11021 | 0.006863 | 0.069561 | 0.10336 | 0 | 0.005805 | 0.09184 | 0.005719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10336 | 0 | 0.005805 | 0.09184 | 0.005719
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6 кВ №1450 ПС 110/6 кВ №64 Кировская с установкой рубильника 0,4 кВ (1 шт) для техприсоедиения АО СЗ Инвестиционно-строительная компания, договор №468-25/ВР от 12.11.25 (до 670 кВ) | Q_ТГС-003-028 | нд | 0.004195 | 0 | 0.004195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004195 | 0 | 0.004195 | 0 | 0 | нд | 0.003496 | 0 | 0.003496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003496 | 0 | 0.003496 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; протяженность 0,010 км) | O_ТГС-007-004 | 0.05656 | 0.12455 | 0 | 0.12455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12455 | 0 | 0.12455 | 0 | 0 | 0.047134 | 0.10379 | 0 | 0.10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10379 | 0 | 0.10379 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-005 | 0.059851 | 2.3627 | 0.059851 | 0.066151 | 1.9702 | 0.26644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060933 | 0.059851 | 0 | 0 | 0.001082 | 2.3017 | 0 | 0.066151 | 1.9702 | 0.26536 | 0.049876 | 1.9689 | 0.049876 | 0.055126 | 1.6419 | 0.22203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050777 | 0.049876 | 0 | 0 | 0.000901 | 1.9181 | 0 | 0.055126 | 1.6419 | 0.22113
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ № 81 ф. 31 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская, ф.23 ПС 110/10/6 ПС № 243 Привокзальная с установкой ячеек 10 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-006 | 0 | 0.048858 | 0.048334 | 0 | 0 | 0.000524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048858 | 0.048334 | 0 | 0 | 0.000524 | 0 | 0.040715 | 0.040278 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040715 | 0.040278 | 0 | 0 | 0.000437
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ № 3 ф.23 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-007 | 0.079832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 443.459 | 414.8699 | 17.3796 | 316.6343 | 74.9288 | 5.9272 | 13.4026 | 0 | 13.3763 | 0 | 0.026296 | 75.6995 | 1.178 | 72.2381 | 1.9074 | 0.37608 | 127.776 | 14.1884 | 79.268 | 32.8346 | 1.4851 | 197.9918 | 2.0132 | 151.7519 | 40.1868 | 4.0398 | 358.3803 | 340.8756 | 14.483 | 252.7031 | 68.7602 | 4.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8689 | 0.98164 | 60.1984 | 0.37547 | 0.3134 | 107.25 | 11.8237 | 66.0448 | 28.1322 | 1.2494 | 171.7566 | 1.6777 | 126.4599 | 40.2525 | 3.3665
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 50.9309 | 49.6445 | 2.3325 | 3.1566 | 41.6708 | 2.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 1.2984 | 1.2588 | 0.016699 | 0 | 0.022889 | 46.8893 | 1.0737 | 3.1399 | 40.214 | 2.4617 | 42.4424 | 41.3704 | 1.9437 | 2.6305 | 34.7257 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 1.049 | 0.013916 | 0.77 | 0.019074 | 39.5184 | 0.89474 | 2.6166 | 33.9557 | 2.0514
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 49.3416 | 48.7038 | 2.3325 | 3.1399 | 40.7468 | 2.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 1.2588 | 0 | 0 | 0.022889 | 47.4221 | 1.0737 | 3.1399 | 40.7468 | 2.4617 | 41.118 | 40.5865 | 1.9437 | 2.6166 | 33.9557 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 1.049 | 0 | 0 | 0.019074 | 39.5184 | 0.89474 | 2.6166 | 33.9557 | 2.0514
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 0.54217 | 0.53553 | 0.53414 | 0 | 0 | 0.001394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53553 | 0.53414 | 0 | 0 | 0.001394 | 0.45181 | 0.44628 | 0.44511 | 0 | 0 | 0.001162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44628 | 0.44511 | 0 | 0 | 0.001162
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 0.55844 | 0.54096 | 0.53955 | 0 | 0 | 0.001409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54096 | 0.53955 | 0 | 0 | 0.001409 | 0.46537 | 0.4508 | 0.44962 | 0 | 0 | 0.001174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.44962 | 0 | 0 | 0.001174
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6/0,4 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой силовых трансформаторов 0,65 МВА и приборов учета 0,4 кВ(3 шт.) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, трансформаторная мощность 0,65 МВА) | P_ТГС-031-055 | 48.241 | 47.6273 | 1.2588 | 3.1399 | 40.7468 | 2.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 1.2588 | 0 | 0 | 0.022889 | 46.3456 | 0 | 3.1399 | 40.7468 | 2.4589 | 40.2008 | 39.6894 | 1.049 | 2.6166 | 33.9557 | 2.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 1.049 | 0 | 0 | 0.019074 | 38.6214 | 0 | 2.6166 | 33.9557 | 2.0491
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.5893 | 0.9407 | 0 | 0.016699 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0.016699 | 0 | 0.016699 | 0 | 0 | -0.5328 | 0 | 0 | -0.5328 | 0 | 1.3244 | 0.78392 | 0 | 0.013916 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78392 | 0 | 0.013916 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №18 ф. 38, 49 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТГС-024-036 | 1.5893 | 0.9407 | 0 | 0.016699 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0.016699 | 0 | 0.016699 | 0 | 0 | -0.5328 | 0 | 0 | -0.5328 | 0 | 1.3244 | 0.78392 | 0 | 0.013916 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78392 | 0 | 0.013916 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 335.5772 | 313.0416 | 15.0471 | 294.6969 | 0.45384 | 2.8438 | 13.4026 | 0 | 13.3763 | 0 | 0.026296 | 74.2427 | 1.178 | 72.2381 | 0.45056 | 0.37608 | 93.6463 | 12.9296 | 79.2513 | 0.003273 | 1.4622 | 131.75 | 0.93953 | 129.8311 | 0 | 0.97927 | 268.4788 | 249.6992 | 12.5392 | 234.4219 | 0.3782 | 2.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8689 | 0.98164 | 60.1984 | 0.37547 | 0.3134 | 78.0386 | 10.7747 | 66.0309 | 0.002727 | 1.2304 | 109.7916 | 0.78294 | 108.1926 | 0 | 0.81606
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 214.1638 | 197.9704 | 10.553 | 185.6154 | 0.45056 | 1.3515 | 13.4026 | 0 | 13.3763 | 0 | 0.026296 | 74.2427 | 1.178 | 72.2381 | 0.45056 | 0.37608 | 8.6589 | 8.5043 | 0 | 0 | 0.15464 | 101.6662 | 0.87072 | 100.001 | 0 | 0.79447 | 167.301 | 153.8065 | 8.7941 | 143.5326 | 0.37547 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8689 | 0.98164 | 60.1984 | 0.37547 | 0.3134 | 7.2158 | 7.0869 | 0 | 0 | 0.12887 | 84.7218 | 0.7256 | 83.3341 | 0 | 0.66206
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,426 км) | L_07 | 38.0735 | 38.0735 | 0 | 37.9031 | 0 | 0.17037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0735 | 0 | 37.9031 | 0 | 0.17037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7279 | 31.7279 | 0 | 31.5859 | 0 | 0.14197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7279 | 0 | 31.5859 | 0 | 0.14197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,424 км) | L_08 | 27.6342 | 27.6342 | 0 | 27.509 | 0 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6342 | 0 | 27.509 | 0 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0285 | 23.0285 | 0 | 22.9242 | 0 | 0.10429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0285 | 0 | 22.9242 | 0 | 0.10429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,875 км) | H_121 | 35.6837 | 35.257 | 0 | 34.8659 | 0 | 0.39119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.257 | 0 | 34.8659 | 0 | 0.39119 | 29.7364 | 29.3809 | 0 | 29.0549 | 0 | 0.32599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3809 | 0 | 29.0549 | 0 | 0.32599
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км) | M_ТГС-013-014 | 30.0454 | 27.0378 | 0 | 26.9555 | 0 | 0.082284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0378 | 0 | 26.9555 | 0 | 0.082284 | 25.0379 | 22.5315 | 0 | 22.4629 | 0 | 0.06857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5315 | 0 | 22.4629 | 0 | 0.06857
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,4 км) | P_ТГС-013-030 | 0.26544 | 0.73942 | 0.73149 | 0 | 0 | 0.007936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73942 | 0.73149 | 0 | 0 | 0.007936 | 0.2212 | 0.61618 | 0.60957 | 0 | 0 | 0.006613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61618 | 0.60957 | 0 | 0 | 0.006613
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №4 – ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,220 км) | N_ТГС-031-028 | 3.2744 | 3.2744 | 0 | 3.2678 | 0 | 0.006574 | 3.2744 | 0 | 3.2678 | 0 | 0.006574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 0.45473 | 0.45473 | 0 | 0.45473 | 0 | 0 | 0.45473 | 0 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №71 - ф.26 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-033 | 3.2251 | 3.2251 | 0 | 3.2185 | 0 | 0.006574 | 3.2251 | 0 | 3.2185 | 0 | 0.006574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №68 - ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-034 | 3.2251 | 3.2251 | 0 | 3.2185 | 0 | 0.006574 | 3.2251 | 0 | 3.2185 | 0 | 0.006574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №81 - ф.4 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-035 | 3.2232 | 3.2232 | 0 | 3.2167 | 0 | 0.006574 | 3.2232 | 0 | 3.2167 | 0 | 0.006574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №133 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до опоры по адресу: ул. Благовещенская, д.18 c переводом в кабельное исполнение (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Потапов В.М., договор №224 от 04.07.2024 г., протяженность 0,308 км) | P_ТГС-031-043 | 7.645 | 7.645 | 1.0955 | 6.4989 | 0 | 0.050623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 1.0955 | 6.4989 | 0 | 0.050623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3708 | 6.3708 | 0.91289 | 5.4158 | 0 | 0.042186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3708 | 0.91289 | 5.4158 | 0 | 0.042186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ№243 Привокзальная - РП 6/0,4 кВ №81 ф. 4 ПС 110/6 кВ№243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,260 км) | P_ТГС-031-056 | 9.3774 | 8.907 | 0.90339 | 7.9595 | 0 | 0.044096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91982 | 0.90339 | 0 | 0 | 0.016427 | 7.9872 | 0 | 7.9595 | 0 | 0.027669 | 7.8145 | 7.4225 | 0.75283 | 6.6329 | 0 | 0.036746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76652 | 0.75283 | 0 | 0 | 0.013689 | 6.656 | 0 | 6.6329 | 0 | 0.023057
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,198 км) | P_ТГС-031-057 | 12.325 | 6.9358 | 1.4612 | 5.337 | 0 | 0.13762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 1.4612 | 0 | 0 | 0.026569 | 5.4481 | 0 | 5.337 | 0 | 0.11106 | 10.2708 | 5.7798 | 1.2176 | 4.4475 | 0 | 0.11469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2398 | 1.2176 | 0 | 0 | 0.022141 | 4.54 | 0 | 4.4475 | 0 | 0.092547
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - РП 6 кВ №60 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-058 | 6.4499 | 4.9781 | 0.68155 | 4.2661 | 0 | 0.030418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69394 | 0.68155 | 0 | 0 | 0.012393 | 4.2841 | 0 | 4.2661 | 0 | 0.018025 | 5.3749 | 4.1484 | 0.56796 | 3.5551 | 0 | 0.025349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57828 | 0.56796 | 0 | 0 | 0.010328 | 3.5701 | 0 | 3.5551 | 0 | 0.015021
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ТП 6/0,4 кВ №328 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-059 | 4.422 | 2.8798 | 0.68162 | 2.1732 | 0 | 0.024955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69401 | 0.68162 | 0 | 0 | 0.012394 | 2.1858 | 0 | 2.1732 | 0 | 0.012561 | 3.685 | 2.3998 | 0.56802 | 1.811 | 0 | 0.020797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57834 | 0.56802 | 0 | 0 | 0.010329 | 1.8215 | 0 | 1.811 | 0 | 0.010468
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ТП 6/0,4 кВ №256 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-060 | 2.4516 | 1.9065 | 0.30284 | 1.5871 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30834 | 0.30284 | 0 | 0 | 0.005506 | 1.5981 | 0 | 1.5871 | 0 | 0.011031 | 2.043 | 1.5887 | 0.25237 | 1.3226 | 0 | 0.013781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25695 | 0.25237 | 0 | 0 | 0.004589 | 1.3318 | 0 | 1.3226 | 0 | 0.009192
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,099 км) | P_ТГС-031-061 | 3.6473 | 2.2609 | 0.31815 | 1.9251 | 0 | 0.017698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32394 | 0.31815 | 0 | 0 | 0.005785 | 1.937 | 0 | 1.9251 | 0 | 0.011913 | 3.0394 | 1.8841 | 0.26513 | 1.6042 | 0 | 0.014749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26995 | 0.26513 | 0 | 0 | 0.004821 | 1.6141 | 0 | 1.6042 | 0 | 0.009928
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ТП 6/0,4 кВ №251 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-062 | 2.8072 | 2.2549 | 0.68579 | 1.5458 | 0 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69826 | 0.68579 | 0 | 0 | 0.01247 | 1.5567 | 0 | 1.5458 | 0 | 0.010923 | 2.3393 | 1.8791 | 0.57149 | 1.2881 | 0 | 0.019495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58188 | 0.57149 | 0 | 0 | 0.010392 | 1.2972 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.009103
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ТП 6/0,4 кВ №303 ПС 110/6 кВ №3109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-063 | 2.4195 | 1.8675 | 0.30362 | 1.5474 | 0 | 0.016448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30914 | 0.30362 | 0 | 0 | 0.005521 | 1.5584 | 0 | 1.5474 | 0 | 0.010927 | 2.0163 | 1.5563 | 0.25302 | 1.2895 | 0 | 0.013707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25762 | 0.25302 | 0 | 0 | 0.004601 | 1.2986 | 0 | 1.2895 | 0 | 0.009106
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ от РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская до абонентских сетей с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 1,080 км) | P_ТГС-031-064 | 15.1936 | 13.9753 | 3.1661 | 10.6852 | 0 | 0.12395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2237 | 3.1661 | 0 | 0 | 0.057572 | 10.7515 | 0 | 10.6852 | 0 | 0.066383 | 12.6614 | 11.646 | 2.6385 | 8.9043 | 0 | 0.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 2.6385 | 0 | 0 | 0.047977 | 8.9596 | 0 | 8.9043 | 0 | 0.05532
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №133 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до опоры по адресу: Черниковский пер., д. 1а с установкой РЩ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Потапов В.М., договор №224 от 04.07.2024 г., протяженность 0,041 км) | P_ТГС-031-066 | 0.8901 | 0.8901 | 0.082499 | 0.32709 | 0.45056 | 0.02995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8901 | 0.082499 | 0.32709 | 0.45056 | 0.02995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74175 | 0.74175 | 0.068749 | 0.27258 | 0.37547 | 0.024958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74175 | 0.068749 | 0.27258 | 0.37547 | 0.024958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №8 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,014 км) | P_ТГС-031-067 | 0.16051 | 0.13621 | 0.019788 | 0.1097 | 0 | 0.006725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13621 | 0.019788 | 0.1097 | 0 | 0.006725 | 0.13376 | 0.11351 | 0.01649 | 0.091417 | 0 | 0.005604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11351 | 0.01649 | 0.091417 | 0 | 0.005604
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №43 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-068 | 0.99715 | 0.98058 | 0.085644 | 0.87679 | 0 | 0.018149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98058 | 0.085644 | 0.87679 | 0 | 0.018149 | 0.83096 | 0.81715 | 0.07137 | 0.73066 | 0 | 0.015124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 0.07137 | 0.73066 | 0 | 0.015124
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №14 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,032 км) | P_ТГС-031-069 | 0.27283 | 0.20835 | 0.033802 | 0.16684 | 0 | 0.007701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20835 | 0.033802 | 0.16684 | 0 | 0.007701 | 0.22736 | 0.17362 | 0.028168 | 0.13903 | 0 | 0.006418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17362 | 0.028168 | 0.13903 | 0 | 0.006418
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 121.4134 | 115.0712 | 4.4941 | 109.0815 | 0.003273 | 1.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9874 | 4.4253 | 79.2513 | 0.003273 | 1.3075 | 30.0838 | 0.068812 | 29.8302 | 0 | 0.1848 | 101.1778 | 95.8927 | 3.7451 | 90.8893 | 0.002727 | 1.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8229 | 3.6878 | 66.0309 | 0.002727 | 1.1015 | 25.0698 | 0.057343 | 24.8585 | 0 | 0.154
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | 48.4124 | 47.9648 | 0 | 47.3152 | 0.003273 | 0.64631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9648 | 0 | 47.3152 | 0.003273 | 0.64631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3437 | 39.9707 | 0 | 39.4294 | 0.002727 | 0.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9707 | 0 | 39.4294 | 0.002727 | 0.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,77 км) | L_15 | 16.7876 | 16.1099 | 0 | 15.9701 | 0 | 0.13985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1099 | 0 | 15.9701 | 0 | 0.13985 | 13.9896 | 13.425 | 0 | 13.3084 | 0 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 13.3084 | 0 | 0.11654
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,69 км) | L_16 | 14.4271 | 13.9043 | 0 | 13.8601 | 0 | 0.044198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9043 | 0 | 13.8601 | 0 | 0.044198 | 12.0226 | 11.5869 | 0 | 11.5501 | 0 | 0.036832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5869 | 0 | 11.5501 | 0 | 0.036832
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | 34.9561 | 32.5173 | 0 | 31.936 | 0 | 0.58125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5173 | 0 | 31.936 | 0 | 0.58125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1301 | 27.0978 | 0 | 26.6015 | 0 | 0.49625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0978 | 0 | 26.6015 | 0 | 0.49625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка с переносом секционирующего пункта протяженностью 0,2 км | P_ТГС-014-001 | 0.11569 | 0.069558 | 0.068812 | 0 | 0 | 0.000746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069558 | 0.068812 | 0 | 0 | 0.000746 | 0.096412 | 0.057965 | 0.057343 | 0 | 0 | 0.000622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057965 | 0.057343 | 0 | 0 | 0.000622
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №74 - ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,20 км) | P_ТГС-015-062 | 3.1468 | 2.234 | 2.1944 | 0 | 0 | 0.039657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 2.1944 | 0 | 0 | 0.039657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6223 | 1.8617 | 1.8287 | 0 | 0 | 0.033048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 1.8287 | 0 | 0 | 0.033048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №67 - РП 10/0,4 кВ №74 ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,40 км) | P_ТГС-015-063 | 3.5677 | 2.2713 | 2.2309 | 0 | 0 | 0.040318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2713 | 2.2309 | 0 | 0 | 0.040318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9731 | 1.8927 | 1.8591 | 0 | 0 | 0.033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8927 | 1.8591 | 0 | 0 | 0.033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 36.9109 | 32.8041 | 0 | 0 | 32.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8313 | 0 | 0 | 32.8313 | 0 | -0.027184 | 0 | 0 | -0.027184 | 0 | 30.7591 | 27.3594 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 36.9109 | 32.8041 | 0 | 0 | 32.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8313 | 0 | 0 | 32.8313 | 0 | -0.027184 | 0 | 0 | -0.027184 | 0 | 30.7591 | 27.3594 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022653 | 0 | 0 | 0.022653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022653 | 0 | 0 | 0.022653 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 280 шт; 0,4 кВ - 810 шт) | M_ТГС-018-008 | 36.9109 | 32.8041 | 0 | 0 | 32.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8313 | 0 | 0 | 32.8313 | 0 | -0.027184 | 0 | 0 | -0.027184 | 0 | 30.7591 | 27.3368 | 0 | 0 | 27.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | 0 | 27.3594 | 0 | -0.022653 | 0 | 0 | -0.022653 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.04 | 19.3797 | 0 | 18.7809 | 0 | 0.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3797 | 0 | 18.7809 | 0 | 0.5988 | 16.7 | 22.4466 | 0 | 15.6507 | 6.2968 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4466 | 0 | 15.6507 | 6.2968 | 0.499
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.04 | 19.3797 | 0 | 18.7809 | 0 | 0.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3797 | 0 | 18.7809 | 0 | 0.5988 | 16.7 | 22.4466 | 0 | 15.6507 | 6.2968 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4466 | 0 | 15.6507 | 6.2968 | 0.499
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 0 | 0.03437 | 0 | 0 | 0 | 0.03437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03437 | 0 | 0 | 0 | 0.03437 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 2.0884 | 0.028642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 2.0884 | 0.028642
1.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литеры Б, Б1) | P_62_08 | 20.04 | 19.3453 | 0 | 18.7809 | 0 | 0.56443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3453 | 0 | 18.7809 | 0 | 0.56443 | 16.7 | 20.3296 | 0 | 15.6507 | 4.2085 | 0.47036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3296 | 0 | 15.6507 | 4.2085 | 0.47036
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.2013 | 6.7004 | 2.257 | 0.69382 | 3.2955 | 0.45417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7004 | 2.257 | 0.69382 | 3.2955 | 0.45417 | 6.0011 | 5.5837 | 1.8808 | 0.57818 | 2.7462 | 0.37847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5837 | 1.8808 | 0.57818 | 2.7462 | 0.37847
1.4 | Строительство ВЛЗ 6 кВ от опоры ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | P_ТГС-019-002 | 0.24995 | 0.16463 | 0.16287 | 0 | 0 | 0.001766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16463 | 0.16287 | 0 | 0 | 0.001766 | 0.20829 | 0.13719 | 0.13572 | 0 | 0 | 0.001472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13719 | 0.13572 | 0 | 0 | 0.001472
1.4 | Строительство РП 10/6 кВ ПС 110/10 кВ Красные ворота с ячейками 10 кВ - 5 шт., ячейками 6 кВ - 5 шт. в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей (до 670 кВт) | P_ТГС-020-002 | 1.2113 | 0.77153 | 0.76325 | 0 | 0 | 0.008279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77153 | 0.76325 | 0 | 0 | 0.008279 | 1.0094 | 0.64294 | 0.63604 | 0 | 0 | 0.006899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64294 | 0.63604 | 0 | 0 | 0.006899
1.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся РТП 10/6 кВ до ф.1 ПС 110/10 кВ №78 Красные ворота в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 1,8 км) | P_ТГС-021-011 | 0.65529 | 0.99802 | 0.98731 | 0 | 0 | 0.01071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99802 | 0.98731 | 0 | 0 | 0.01071 | 0.54608 | 0.83169 | 0.82276 | 0 | 0 | 0.008925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83169 | 0.82276 | 0 | 0 | 0.008925
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся РТП 10/6 кВ ПС 110/10 кВ Красные ворота до врезки ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | P_ТГС-021-012 | 0.32517 | 0.037342 | 0.036941 | 0 | 0 | 0.000401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037342 | 0.036941 | 0 | 0 | 0.000401 | 0.27097 | 0.031118 | 0.030784 | 0 | 0 | 0.000334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031118 | 0.030784 | 0 | 0 | 0.000334
1.4 | Монтаж блока РУ 6 кВ с ячейками 6 кВ(11 шт.) в абонентскую ТП с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25) | P_ТГС-030-004 | 4.7596 | 4.7289 | 0.30658 | 0.69382 | 3.2955 | 0.43301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7289 | 0.30658 | 0.69382 | 3.2955 | 0.43301 | 3.9663 | 3.9407 | 0.25549 | 0.57818 | 2.7462 | 0.36084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9407 | 0.25549 | 0.57818 | 2.7462 | 0.36084
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 18.7593 | 17.7262 | 0 | 0 | 17.7237 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8182 | 0 | 0 | 11.8157 | 0.0025 | 5.908 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 15.6332 | 14.3282 | 0 | 0 | 14.3257 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7942 | 0 | 0 | 9.7917 | 0.0025 | 0.05475 | 0 | 0 | 0.05475 | 0 | 4.4793 | 0 | 0 | 4.4793 | 0
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | 11.7525 | 11.7525 | 0 | 0 | 11.75 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7525 | 0 | 0 | 11.75 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7942 | 9.7942 | 0 | 0 | 9.7917 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7942 | 0 | 0 | 9.7917 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-006 | 2.712 | 2.5615 | 0 | 0 | 2.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5615 | 0 | 0 | 2.5615 | 0 | 2.26 | 2.1346 | 0 | 0 | 2.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1346 | 0 | 0 | 2.1346 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: набор Жулева - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 1 шт, бензопила - 2 шт., ножницы секторные - 2 шт., гайковерт - 4 шт., бензогенератор - 1 шт., горелка газовая - 5 шт., виброплита - 1 шт., бензоруб - 1 шт., устройство сбора и передачи данных - 1 шт., контроллер программируемый - 2 шт., модем RS232-V23 - 1 шт., мегаометр Е6-32 - 3 шт., набор инструмента - 2 шт., пресс гидравлический - 2 шт., устройство раскрепляющее АРКАНТЕХ - 1 шт., цифровой анализатор - 1 шт., сканматик - 1 шт.) | P_ТГС-027-014 | 4.2948 | 3.4122 | 0 | 0 | 3.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 3.3465 | 0 | 0 | 3.3465 | 0 | 3.579 | 2.3995 | 0 | 0 | 2.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05475 | 0 | 0 | 0.05475 | 0 | 2.3447 | 0 | 0 | 2.3447 | 0