## ф.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минэнерго ТО от 30 сентября 2025г. № 100
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 20.8294 | 2848.4977 | 0 | 1048.7097 | 0 | 1797.3911 | 0 | 740.4446 | 0 | 776.6779 | 0 | 1020.7132 | 0 | 36.2333 | 0 | 4.893% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0.3802 | 2017.9637 | 0 | 937.086 | 0 | 1078.1036 | 0 | 360.43 | 0 | 415.8904 | 0 | 662.2132 | 0 | 55.4604 | 0 | 15.39% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 20.4492 | 756.7963 | 0 | 111.6238 | 0 | 645.5494 | 0 | 358.3803 | 0 | 340.8756 | 0 | 304.6737 | 0 | -17.5047 | 0 | -4.884% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 58.1049 | 0 | 0 | 0 | 58.1049 | 0 | 6.0011 | 0 | 5.5837 | 0 | 52.5213 | 0 | -0.41739 | 0 | -6.955% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 15.6328 | 0 | 0 | 0 | 15.6332 | 0 | 15.6332 | 0 | 14.3282 | 0 | 1.3049 | 0 | -1.3049 | 0 | -8.347% | нд
1 | Тульская область | Г | 20.8294 | 2848.4977 | 0 | 1048.7097 | 0 | 1797.3911 | 0 | 740.4446 | 0 | 776.6779 | 0 | 1020.7132 | 0 | 36.2333 | 0 | 4.893% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.3802 | 2017.9637 | 0 | 937.086 | 0 | 1078.1036 | 0 | 360.43 | 0 | 415.8904 | 0 | 662.2132 | 0 | 55.4604 | 0 | 15.39% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0.3802 | 2005.8937 | 0 | 937.086 | 0 | 1066.0336 | 0 | 356.2797 | 0 | 410.3862 | 0 | 655.6475 | 0 | 54.1065 | 0 | 15.19% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 553.23 | 0 | 250.8613 | 0 | 314.248 | 0 | 80.8432 | 0 | 126.1738 | 0 | 188.0742 | 0 | 45.3306 | 0 | 56.07% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 1156.0689 | 0 | 684.7149 | 0 | 456.7006 | 0 | 71.7132 | 0 | 81.4685 | 0 | 375.2321 | 0 | 9.7553 | 0 | 13.6% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0.3802 | 296.5948 | 0 | 1.5097 | 0 | 295.085 | 0 | 203.7233 |  | 202.7439 | 0 | 92.3411 | 0 | -0.97946 | 0 | -0.4808% | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,760 км) | N_ТГС-004-028 | 0.3802 | 2.4563 | 0 | 0.21246 | 0 | 2.2438 | 0 | 2.2438 | 0 | 2.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с силовыми трансформаторами (2 шт. по 0,63 МВА), ячейками 6 кВ (8 шт.), панелями 0,4 кВ (7 шт.) для Техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТГС-004-057 | нд | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 0 | 13.383 | 0 | 11.4991 | 0 | 1.8839 | 0 | -1.8839 | 0 | -14.08% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №370 Тулица до строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица для техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23 (до 670 кВт, протяженность 1,200 км) | P_ТГС-004-058 | нд | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 5.128 | 0 | 6.9636 | 0 | -1.8356 | 0 | 1.8356 | 0 | 35.8% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.1 ф. 2 ПС 110/6 кВ №370 Тулица для Техприсоединения ООО СЗ Парковый №592-23 от 29.11.23(до 670 кВт; 4 т.уч.) | P_ТГС-004-059 | нд | 0.19661 | 0 | 0 | 0 | 0.19661 | 0 | 0.19661 | 0 | 0.12629 | 0 | 0.070315 | 0 | -0.070315 | 0 | -35.76% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ РП 6 кВ №70 ф.11а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп; ТП 6/0,4 кВ №584 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для Техприсоединения ООО СЗ Базис №507-23 от 11.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-061 | нд | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.014232 | 0 | 0.095336 | 0 | -0.095336 | 0 | -87.01% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №332 ф.29 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново; РП 6 кВ №12 ф. 22 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново для Техприсоединения ИП Иванушкин И.Л. №527-23 от 26.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-062 | нд | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.014227 | 0 | 0.095341 | 0 | -0.095341 | 0 | -87.02% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП 699 - КТП 1260 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Куприянов А.Б., договор №316-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,050 км) | P_ТГС-004-067 | нд | 0.32562 | 0 | 0 | 0 | 0.32562 | 0 | 0.32562 | 0 | 0.26836 | 0 | 0.057256 | 0 | -0.057256 | 0 | -17.58% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на проектируемой опоре на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Куприянов А.Б., договор №316-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-068 | нд | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0.32648 | 0 | 0.78451 | 0 | -0.45802 | 0 | 0.45802 | 0 | 140.3% | Изменение стоимости оборудования по факту выполнения работ. Изменение стоимости оборудования по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 88 ф. 23 ПС 110106 кВ № 219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,680 км) | P_ТГС-004-069 | нд | 9.6711 | 0 | 0 | 0 | 9.6711 | 0 | 9.6711 | 0 | 9.3893 | 0 | 0.28181 | 0 | -0.28181 | 0 | -2.914% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29 для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-070 | нд | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.088611 | 0 | 0.04459 | 0 | -0.04459 | 0 | -33.48% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,560 км) | P_ТГС-004-071 | нд | 6.7319 | 0 | 0 | 0 | 6.7319 | 0 | 6.7319 | 0 | 6.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, пр.Ленина/ул. Советская, д. 15/62 для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-072 | нд | 0.088723 | 0 | 0 | 0 | 0.088723 | 0 | 0.088723 | 0 | 0.088723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 1293 ф.10 ф.15 110/10/6 кВ № 370 Тулица до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,920 км) | P_ТГС-004-073 | нд | 4.2382 | 0 | 0 | 0 | 4.2382 | 0 | 4.2382 | 0 | 4.1334 | 0 | 0.10475 | 0 | -0.10475 | 0 | -2.472% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Веневское шоссе для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-074 | нд | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 0.006581 | 0 | 0.15266 | 0 | -0.011237 | 0 | 0.14608 | 0 | 2220% | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение сроков выполнения работ
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Перекопская, д.2 для техприсоединения МБОУ ЦО №39 им. Героя Советского Союза А.А. Рогожина, договор №280-24 от 18.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-075 | нд | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.10485 | 0 | 0.028353 | 0 | -0.028353 | 0 | -21.29% | Изменение объемов работ по замечаниям контрольных и надзорных органов
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная с трансформаторами 2х630 кВА для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТГС-004-076 | нд | 8.4394 | 0 | 0 | 0 | 8.4394 | 0 | 8.4394 | 0 | 10.8659 | 0 | -2.4265 | 0 | 2.4265 | 0 | 28.75% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная до врезки в КЛ ТП 217 - ТП 646 для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,480 км) | P_ТГС-004-077 | нд | 6.0004 | 0 | 0 | 0 | 6.0004 | 0 | 6.0004 | 0 | 4.2804 | 0 | 1.72 | 0 | -1.72 | 0 | -28.67% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ Болдина, договор №315-24 от 01.08.24(до 670 кВт, протяженность 1,470 км) | P_ТГС-004-078 | нд | 4.4796 | 0 | 0 | 0 | 4.4796 | 0 | 4.4796 | 0 | 0 | 0 | 4.4796 | 0 | -4.4796 | 0 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 533 ПС 110/10/6 кВ № 241 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24(до 670 кВт, протяженность 0,160 км) | P_ТГС-004-079 | нд | 0.93161 | 0 | 0 | 0 | 0.93161 | 0 | 0.93161 | 0 | 0.93161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Каминского/Жуковского, д.5/27 для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24(до 670 кВт; 2 т.уч.) | P_ТГС-004-080 | нд | 0.10822 | 0 | 0 | 0 | 0.10822 | 0 | 0.10822 | 0 | 0.10822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №156 ПС 110/10/6 кВ № 202 Пролетарская для Техприсоединения Ерохин В.Н., договор №407-24 от 04.10.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-081 | нд | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0 | 0.010479 | 0 | 0.010478 | 0 | 1e-06 | 0 | -1e-06 | 0 | -0.009543% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ в КТП 6 кВ №1433 ПС 110/6 кВ № 305 Комбайновая для Техприсоединения АО Экспро, договор №140-24 от 16.04.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-082 | нд | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0.33747 | 0 | 0.33747 | 0 | 0.056957 | 0 | 0.28052 | 0 | -0.28052 | 0 | -83.12% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.24Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТГС-004-083 | нд | 7.8561 | 0 | 0 | 0 | 7.8561 | 0 | 7.8561 | 0 | 10.5147 | 0 | -2.6586 | 0 | 2.6586 | 0 | 33.84% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до врезки в КЛ 6 кВ ТП 334(ст) - ТП 455 для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,200 км) | P_ТГС-004-084 | нд | 1.8834 | 0 | 0 | 0 | 1.8834 | 0 | 1.8834 | 0 | 0.25431 | 0 | 1.629 | 0 | -1.629 | 0 | -86.5% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до ТП 389 для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,750 км) | P_ТГС-004-085 | нд | 4.0426 | 0 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 4.0426 | 0 | 0.14619 | 0 | 3.8964 | 0 | -3.8964 | 0 | -96.38% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А, 24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-004-086 | нд | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.10678 | 0 | 0.026425 | 0 | -0.026425 | 0 | -19.84% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.20А, 24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт, протяженность 0,300 км) | P_ТГС-004-087 | нд | 0.83976 | 0 | 0 | 0 | 0.83976 | 0 | 0.83976 | 0 | 2.6964 | 0 | -1.8566 | 0 | 1.8566 | 0 | 221.1% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.101б для техприсоединения ООО Модем-Техно, договор №201-24 от 31.05.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-088 | нд | 0.03417 | 0 | 0 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.03417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №36 ф.15А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24(до 670 кВт, протяженность 0,740 км) | P_ТГС-004-091 | нд | 4.6268 | 0 | 0 | 0 | 4.6268 | 0 | 4.6268 | 0 | 4.894 | 0 | -0.26718 | 0 | 0.26718 | 0 | 5.775% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №128н ф.20А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24(до 670 кВт, протяженность 0,820 км) | P_ТГС-004-092 | нд | 4.4394 | 0 | 0 | 0 | 4.4394 | 0 | 4.4394 | 0 | 4.0018 | 0 | 0.43763 | 0 | -0.43763 | 0 | -9.858% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №511 ф. 12 ПС 110/6 кВ № 243 Привокзальная для Техприсоединения ООО ГОТЭК-трейд, договор №25-24 от 24.01.24 (до 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-004-093 | нд | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | 0.12424 | 0 | 0.029198 | 0 | 0.095047 | 0 | -0.095047 | 0 | -76.5% | Экономия за счет выполнения работ хозспособом
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная с трансформаторами 2х250 кВА для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ТГС-004-094 | нд | 7.1761 | 0 | 0 | 0 | 7.1761 | 0 | 7.1761 | 0 | 8.6359 | 0 | -1.4597 | 0 | 1.4597 | 0 | 20.34% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до врезки в КЛ 6 кВ ТП 16 - ТП 224 для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,700 км) | P_ТГС-004-095 | нд | 3.7233 | 0 | 0 | 0 | 3.7233 | 0 | 3.7233 | 0 | 5.1482 | 0 | -1.4249 | 0 | 1.4249 | 0 | 38.27% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до ТП 79 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 2,500 км) | P_ТГС-004-096 | нд | 16.2008 | 0 | 0 | 0 | 16.2008 | 0 | 16.2008 | 0 | 13.2677 | 0 | 2.933 | 0 | -2.933 | 0 | -18.1% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 10 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,800 км) | P_ТГС-004-097 | нд | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 0 | 1.5351 | 0 | 0.51779 | 0 | 1.0173 | 0 | -1.0173 | 0 | -66.27% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская/Садовый пер., д.6/11 для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24(до 670 кВт, 4 т.у.) | P_ТГС-004-098 | нд | 0.19661 | 0 | 0 | 0 | 0.19661 | 0 | 0.19661 | 0 | 0.17736 | 0 | 0.019246 | 0 | -0.019246 | 0 | -9.789% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 523 ф.14б, 16а ПС 41 110/10/6кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ Арт-Парк, договор №539-24 от 17.12.24(до 670 кВт, протяженность 0,440 км) | P_ТГС-004-099 | нд | 3.2171 | 0 | 0 | 0 | 3.2171 | 0 | 3.2171 | 0 | 0 | 0 | 3.2171 | 0 | -3.2171 | 0 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП 831 - КТП 834 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СНТ Березовая роща, договор №580-24 от 28.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,050 км) | P_ТГС-004-100 | нд | 0.3085 | 0 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.3085 | 0 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | -0.3085 | 0 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: п. Горелки, ул. Фестивальная, 146 для техприсоединения СНТ Березовая роща, договор №580-24 от 28.12.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-101 | нд | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | -0.32648 | 0 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №9 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ООО Радуга, договор №209-25 от 05.06.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-114 | нд | 0.061728 | 0 | 0 | 0 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0.006633 | 0 | 0.055094 | 0 | 0.006633 | 0 | - | Досрочная реализация договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №300 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная для Техприсоединения ООО Оникс, договор №183-25 от 20.05.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-115 | нд | 0.061728 | 0 | 0 | 0 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0.006156 | 0 | 0.055571 | 0 | 0.006156 | 0 | - | Досрочная реализация договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВм в ТП 6/0,4 кВ №412 ф.Центр ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для техприсоединения АО Оборонэнерго, договор №338а-24 от 15.08.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-131 | нд | 0.008805 | 0 | 0 | 0 | 0.008805 | 0 | нд | 0 | 0.008805 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №1450 ПС 110/6 кВ №64 Кировская для техприсоедиения АО СЗ Инвестиционно-строительная компания, договор №468-25/ВР от 12.11.25 (до 670 кВ, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-133 | нд | 0.0084867 | 0 | 0 | 0 | 0.008487 | 0 | нд | 0 | 0.008487 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | нд | 41.8344 | 0 | 0.49482 | 0 | 41.3396 | 0 | 41.3396 | 0 | 41.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | нд | 0.10129 | 0 | 0.001696 | 0 | 0.09959 | 0 | 0.09959 | 0 | 0.09959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,675 км) | N_ТГС-008-017 | нд | 18.485 | 0 | 0.80077 | 0 | 17.6842 | 0 | 17.6842 | 0 | 17.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-008-018 | нд | 0.051869 | 0 | 0 | 0 | 0.051869 | 0 | 0.051869 | 0 | 0 | 0 | 0.051869 | 0 | -0.051869 | 0 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.21, ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ Арена, договор №506-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-020 | нд | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.037725 | 0 | 0.071843 | 0 | -0.071843 | 0 | -65.57% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.8 А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская для техприсоединения ООО СЗ Торховский, договор №537-23 от 31.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-021 | нд | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.014374 | 0 | 0.095194 | 0 | -0.095194 | 0 | -86.88% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,488 км) | P_ТГС-008-029 | нд | 14.0456 | 0 | 0 | 0 | 14.0456 | 0 | 1.4666 | 0 | 13.4492 | 0 | 0.59642 | 0 | 11.9826 | 0 | 817% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,512 км) | P_ТГС-008-030 | нд | 16.3321 | 0 | 0 | 0 | 16.3321 | 0 | 16.3321 | 0 | 16.6291 | 0 | -0.29698 | 0 | 0.29698 | 0 | 1.818% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 6 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-008-031 | нд | 0.074298 | 0 | 0 | 0 | 0.074298 | 0 | 0.003668 | 0 | 0.071917 | 0 | 0.002381 | 0 | 0.068249 | 0 | 1861% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящуюся ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | P_ТГС-008-033 | нд | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0.004901 | 0 | 0.13695 | 0 | 0.004901 | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х2500 кВА (яч.6 кВ - 10 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ТГС-008-037 | нд | 30.5019 | 0 | 0 | 0 | 30.5019 | 0 | 0.73125 | 0 | 0.64676 | 0 | 29.8551 | 0 | -0.084498 | 0 | -11.56% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП 6 кВ № 3 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | P_ТГС-008-038 | нд | 0.59596 | 0 | 0 | 0 | 0.59596 | 0 | 0.060676 | 0 | 0.21352 | 0 | 0.38244 | 0 | 0.15285 | 0 | 251.9% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф. 20 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 8,400 км) | P_ТГС-008-039 | нд | 53.4628 | 0 | 0 | 0 | 53.4628 | 0 | 5.9153 | 0 | 3.2305 | 0 | 50.2323 | 0 | -2.6848 | 0 | -45.39% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, 8 т.у.) | P_ТГС-008-040 | нд | 0.46401 | 0 | 0 | нд | 0.46401 | 0 | 0.022767 | 0 | 0.01075 | 0 | 0.45326 | 0 | -0.012017 | 0 | -52.78% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 4.1504 | 0 | 5.5043 | 0 | 6.5658 | 0 | 1.3539 | 0 | 32.62% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 4.1504 | 0 | 5.5043 | 0 | 6.5658 | 0 | 1.3539 | 0 | 32.62% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №567 ф.3а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (0,4 на 0,63 МВА) для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №195-24 от 29.05.24 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | P_ТГС-001-019 | нд | 1.7379 | 0 | 0 | 0 | 1.7379 | 0 | 1.7379 | 0 | 1.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №24 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с заменой силового трансформатора (0,25 на 0,4 МВА) для техприсоединения ГУК ТО Театр кукол, договор №291-24 от 18.07.24 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,15 МВА) | P_ТГС-001-020 | нд | 0.77138 | 0 | 0 | 0 | 0.77138 | 0 | 0.77138 | 0 | 0.77138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ № 533 ПС 110/10/6 кВ № 241 Центральная с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения МБОУ ЦО-гимназия №11, договор №325-24 от 07.08.24 (до 670 кВт) | P_ТГС-002-025 | нд | 0.06286 | 0 | 0 | 0 | 0.06286 | 0 | 0.06286 | 0 | 0.06286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ № 389 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп с заменой ячейки 6 кВ(1 шт.) для техприсоединения ФГБУК Политехнический музей, договор №123-24/05 от 02.05.24(до 670 кВт) | P_ТГС-002-026 | нд | 0.84005 | 0 | 0 | 0 | 0.84005 | 0 | 0.84005 | 0 | 0 | 0 | 0.84005 | 0 | -0.84005 | 0 | -100% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 88 ф. 23 ПС 110/10/6 кВ № 219 Центральная с заменой рубильника 0,4 кВ(1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Сервис, договор №196-24 от 29.05.24 (до 670 кВт) | Q_ТГС-002-028 | нд | 0.022529 | 0 | 0 | 0 | 0.022529 | 0 | нд | 0 | 0.022529 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №128н ф.20А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (3 шт) для Техприсоедиения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-018 | нд | 0.0018708 | 0 | 0 | 0 | 0.001871 | 0 | 0.001871 | 0 | 0.003766 | 0 | -0.001895 | 0 | 0.001895 | 0 | 101.3% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №36 ф.15А ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (6 шт) для Техприсоедиения ООО СЗ "Гоголевская,43", договор №476-24 от 13.11.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-019 | нд | 0.0037617 | 0 | 0 | 0 | 0.003762 | 0 | 0.003762 | 0 | 0.003541 | 0 | 0.000221 | 0 | -0.000221 | 0 | -5.875% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6 кВ №79 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная с установкой дополнительной панели 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Музей им. Андрея Рублева, договор №509-24 от 03.12.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-020 | нд | 0.49569 | 0 | 0 | 0 | 0.49569 | 0 | 0.49569 | 0 | 0.68207 | 0 | -0.18638 | 0 | 0.18638 | 0 | 37.6% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №523 ф.14б, 16а ПС 41 110/10/6кВ №41 Перекоп с установкой предохранителей (6 шт) для техприсоедиения ООО СЗ Арт-Парк, договор №539-24 от 17.12.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-021 | нд | 0.0037817 | 0 | 0 | 0 | 0.003782 | 0 | 0.003782 | 0 | 0 | 0 | 0.003782 | 0 | -0.003782 | 0 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №412 ф.Центр ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоедиения АО Оборонэнерго, договор №338а-24 от 15.08.24 (до 670 кВ) | P_ТГС-003-022 | нд | 0.069561 | 0 | 0 | 0 | 0.069561 | 0 | 0.069561 | 0 | 0.10336 | 0 | -0.033803 | 0 | 0.033803 | 0 | 48.59% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6 кВ №1450 ПС 110/6 кВ №64 Кировская с установкой рубильника 0,4 кВ (1 шт) для техприсоедиения АО СЗ Инвестиционно-строительная компания, договор №468-25/ВР от 12.11.25 (до 670 кВ) | Q_ТГС-003-028 | нд | 0.0034958 | 0 | 0 | 0 | 0.003496 | 0 | нд | 0 | 0.003496 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; протяженность 0,010 км) | O_ТГС-007-004 | нд | 0.047133 | 0 | 0 | 0 | 0.047134 | 0 | 0.047134 | 0 | 0.10379 | 0 | -0.056661 | 0 | 0.056661 | 0 | 120.2% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.4.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-005 | нд | 2.0184 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | 0 | 0.049876 | 0 | 1.9689 | 0 | 0.049547 | 0 | 1.919 | 0 | 3848% | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ № 81 ф. 31 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская, ф.23 ПС 110/10/6 ПС № 243 Привокзальная с установкой ячеек 10 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-006 | нд | 3.9207 | 0 | 0 | 0 | 3.9207 | 0 | 0 | 0 | 0.040715 | 0 | 3.88 | 0 | 0.040715 | 0 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ № 3 ф.23 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВ) | P_ТГС-007-007 | нд | 2.0709 | 0 | 0 | 0 | 2.0709 | 0 | 0.066527 | 0 | 0 | 0 | 2.0709 | 0 | -0.066527 | 0 | -100% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 20.4492 | 756.7963 | 0 | 111.6238 | 0 | 645.5494 | 0 | 358.3803 | 0 | 340.8756 | 0 | 304.6737 | 0 | -17.5047 | 0 | -4.884% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 62.2558 | 0 | 0 | 0 | 62.2558 | 0 | 42.4424 | 0 | 41.3704 | 0 | 20.8854 | 0 | -1.072 | 0 | -2.526% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 60.9314 | 0 | 0 | 0 | 60.9314 | 0 | 41.118 | 0 | 40.5865 | 0 | 20.3449 | 0 | -0.53153 | 0 | -1.293% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | нд | 9.7596 | 0 | 0 | 0 | 9.7596 | 0 | 0.45181 | 0 | 0.44628 | 0 | 9.3133 | 0 | -0.005536 | 0 | -1.225% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | нд | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 10.971 | 0 | 0.46537 | 0 | 0.4508 | 0 | 10.5202 | 0 | -0.014569 | 0 | -3.131% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6/0,4 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой силовых трансформаторов 0,65 МВА и приборов учета 0,4 кВ(3 шт.) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, трансформаторная мощность 0,65 МВА) | P_ТГС-031-055 | нд | 40.2008 | 0 | 0 | 0 | 40.2008 | 0 | 40.2008 | 0 | 39.6894 | 0 | 0.51142 | 0 | -0.51142 | 0 | -1.272% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 1.3244 | 0 | 0.78392 | 0 | 0.54051 | 0 | -0.54051 | 0 | -40.81% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №18 ф. 38, 49 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТГС-024-036 | нд | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 1.3244 | 0 | 0.78392 | 0 | 0.54051 | 0 | -0.54051 | 0 | -40.81% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.4492 | 378.8013 | 0 | 27.7061 | 0 | 351.0951 | 0 | 268.4788 | 0 | 249.6992 | 0 | 101.3959 | 0 | -18.7796 | 0 | -6.995% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.9701 | 192.9626 | 0 | 22.656 | 0 | 170.3065 | 0 | 167.301 | 0 | 153.8065 | 0 | 16.5 | 0 | -13.4945 | 0 | -8.066% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,426 км) | L_07 | 3.0912 | 32.0919 | 0 | 0.36403 | 0 | 31.7279 | 0 | 31.7279 | 0 | 31.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,424 км) | L_08 | 2.2624 | 23.2719 | 0 | 0.24346 | 0 | 23.0285 | 0 | 23.0285 | 0 | 23.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,875 км) | H_121 | 2.9678 | 31.8809 | 0 | 2.1444 | нд | 29.7364 | 0 | 29.7364 | 0 | 29.3809 | 0 | 0.35556 | 0 | -0.35556 | 0 | -1.196% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км) | M_ТГС-013-014 | нд | 26.0416 | 0 | 1.0037 | 0 | 25.0379 | 0 | 25.0379 | 0 | 22.5315 | 0 | 2.5064 | 0 | -2.5064 | 0 | -10.01% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,4 км) | P_ТГС-013-030 | нд | 3.2267 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0 | 0.2212 | 0 | 0.61618 | 0 | 2.6105 | 0 | 0.39498 | 0 | 178.6% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №4 – ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,220 км) | N_ТГС-031-028 | 0.4005 | 2.8578 | 0 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 1.0835 | 7.7312 | 0 | 7.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №71 - ф.26 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-033 | 0.38842 | 2.7717 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №68 - ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-034 | 0.38842 | 2.7717 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №81 - ф.4 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,215 км) | N_ТГС-031-035 | 0.38783 | 2.768 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №133 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до опоры по адресу: ул. Благовещенская, д.18 c переводом в кабельное исполнение (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Потапов В.М., договор №224 от 04.07.2024 г., протяженность 0,308 км) | P_ТГС-031-043 | нд | 6.3708 | 0 | 0 | 0 | 6.3708 | 0 | 6.3708 | 0 | 6.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ№243 Привокзальная - РП 6/0,4 кВ №81 ф. 4 ПС 110/6 кВ№243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,260 км) | P_ТГС-031-056 | нд | 7.8145 | 0 | 0 | 0 | 7.8145 | 0 | 7.8145 | 0 | 7.4225 | 0 | 0.39199 | 0 | -0.39199 | 0 | -5.016% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,198 км) | P_ТГС-031-057 | нд | 10.2708 | 0 | 0 | нд | 10.2708 | 0 | 10.2708 | 0 | 5.7798 | 0 | 4.491 | 0 | -4.491 | 0 | -43.73% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - РП 6 кВ №60 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-058 | нд | 5.3749 | 0 | 0 | нд | 5.3749 | 0 | 5.3749 | 0 | 4.1484 | 0 | 1.2265 | 0 | -1.2265 | 0 | -22.82% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ТП 6/0,4 кВ №328 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-059 | нд | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 3.685 | 0 | 2.3998 | 0 | 1.2851 | 0 | -1.2851 | 0 | -34.88% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская - ТП 6/0,4 кВ №256 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,151 км) | P_ТГС-031-060 | нд | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 2.043 | 0 | 1.5887 | 0 | 0.45425 | 0 | -0.45425 | 0 | -22.23% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,099 км) | P_ТГС-031-061 | нд | 3.0394 | 0 | 0 | 0 | 3.0394 | 0 | 3.0394 | 0 | 1.8841 | 0 | 1.1553 | 0 | -1.1553 | 0 | -38.01% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ТП 6/0,4 кВ №251 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-062 | нд | 2.3393 | 0 | 0 | 0 | 2.3393 | 0 | 2.3393 | 0 | 1.8791 | 0 | 0.4602 | 0 | -0.4602 | 0 | -19.67% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №3 ф.9 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная - ТП 6/0,4 кВ №303 ПС 110/6 кВ №3109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-063 | нд | 2.0163 | 0 | 0 | 0 | 2.0163 | 0 | 2.0163 | 0 | 1.5563 | 0 | 0.46002 | 0 | -0.46002 | 0 | -22.82% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ от РП 6 кВ №3 ф. 23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская до абонентских сетей с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фонд ИНТЦ Композитная долина, договор № б/н/394 от 02.11.24, протяженность 1,080 км) | P_ТГС-031-064 | нд | 12.6614 | 0 | 0 | нд | 12.6614 | 0 | 12.6614 | 0 | 11.646 | 0 | 1.0153 | 0 | -1.0153 | 0 | -8.019% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №133 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до опоры по адресу: Черниковский пер., д. 1а с установкой РЩ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Потапов В.М., договор №224 от 04.07.2024 г., протяженность 0,041 км) | P_ТГС-031-066 | нд | 0.74175 | 0 | 0 | нд | 0.74175 | 0 | 0.74175 | 0 | 0.74175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №8 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,014 км) | P_ТГС-031-067 | нд | 0.13376 | 0 | 0 | нд | 0.13376 | 0 | 0.13376 | 0 | 0.11351 | 0 | 0.020249 | 0 | -0.020249 | 0 | -15.14% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №43 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,156 км) | P_ТГС-031-068 | нд | 0.83096 | 0 | 0 | 0 | 0.83096 | 0 | 0.83096 | 0 | 0.81715 | 0 | 0.013806 | 0 | -0.013806 | 0 | -1.661% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до врезки в КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №14 - ТП 6 кВ №400 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25, протяженность 0,032 км) | P_ТГС-031-069 | нд | 0.22736 | 0 | 0 | 0 | 0.22736 | 0 | 0.22736 | 0 | 0.17362 | 0 | 0.053741 | 0 | -0.053741 | 0 | -23.64% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.479 | 185.8387 | 0 | 5.0501 | 0 | 180.7886 | 0 | 101.1778 | 0 | 95.8927 | 0 | 84.8959 | 0 | -5.2851 | 0 | -5.224% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | 3.8 | 41.9102 | 0 | 1.5665 | 0 | 40.3437 | 0 | 40.3437 | 0 | 39.9707 | 0 | 0.37302 | 0 | -0.37302 | 0 | -0.9246% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,77 км) | L_15 | 1.4679 | 15.0246 | 0 | 1.035 | 0 | 13.9896 | 0 | 13.9896 | 0 | 13.425 | 0 | 0.56468 | 0 | -0.56468 | 0 | -4.036% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,69 км) | L_16 | 1.2696 | 12.9625 | 0 | 0.93991 | 0 | 12.0226 | 0 | 12.0226 | 0 | 11.5869 | 0 | 0.43571 | 0 | -0.43571 | 0 | -3.624% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | 2.9416 | 30.6388 | 0 | 1.5087 | 0 | 29.1301 | 0 | 29.1301 | 0 | 27.0978 | 0 | 2.0323 | 0 | -2.0323 | 0 | -6.977% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка с переносом секционирующего пункта протяженностью 0,2 км | P_ТГС-014-001 | нд | 0.5705 | 0 | 0 | 0 | 0.5705 | 0 | 0.096412 | 0 | 0.057965 | 0 | 0.51253 | 0 | -0.038447 | 0 | -39.88% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №74 - ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,20 км) | P_ТГС-015-062 | нд | 39.0216 | 0 | 0 | 0 | 39.0216 | 0 | 2.6223 | 0 | 1.8617 | 0 | 37.1599 | 0 | -0.76061 | 0 | -29.01% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №67 - РП 10/0,4 кВ №74 ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,40 км) | P_ТГС-015-063 | нд | 45.7105 | 0 | 0 | 0 | 45.7105 | 0 | 2.9731 | 0 | 1.8927 | 0 | 43.8178 | 0 | -1.0804 | 0 | -36.34% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 105.8732 | 0 | 0 | 0 | 105.8732 | 0 | 30.7591 | 0 | 27.3594 | 0 | 78.5137 | 0 | -3.3996 | 0 | -11.05% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 105.8732 | 0 | 0 | 0 | 105.8732 | 0 | 30.7591 | 0 | 27.3594 | 0 | 78.5137 | 0 | -3.3996 | 0 | -11.05% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | нд | 75.1141 | 0 | 0 | 0 | 75.1141 | 0 | 0 | 0 | 0.022653 | 0 | 75.0915 | 0 | 0.022653 | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 280 шт; 0,4 кВ - 810 шт) | M_ТГС-018-008 | нд | 30.7591 | 0 | 0 | 0 | 30.7591 | 0 | 30.7591 | 0 | 27.3368 | 0 | 3.4223 | 0 | -3.4223 | 0 | -11.13% | Экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 209.8661 | 0 | 83.9176 | 0 | 126.3253 | 0 | 16.7 | 0 | 22.4466 | 0 | 103.8787 | 0 | 5.7466 | 0 | 34.41% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 209.8661 | 0 | 83.9176 | 0 | 126.3253 | 0 | 16.7 | 0 | 22.4466 | 0 | 103.8787 | 0 | 5.7466 | 0 | 34.41% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | нд | 51.883 | 0 | 49.5037 | 0 | 2.3929 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0.27586 | 0 | 2.117 | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литеры Б, Б1) | P_62_08 | нд | 157.9831 | 0 | 34.4139 | 0 | 123.9324 | 0 | 16.7 | 0 | 20.3296 | 0 | 103.6028 | 0 | 3.6296 | 0 | 21.73% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 58.1049 | 0 | 0 | 0 | 58.1049 | 0 | 6.0011 | 0 | 5.5837 | 0 | 52.5213 | 0 | -0.41739 | 0 | -6.955% | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ 6 кВ от опоры ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | P_ТГС-019-002 | нд | 1.8312 | 0 | 0 | 0 | 1.8312 | 0 | 0.20829 | 0 | 0.13719 | 0 | 1.694 | 0 | -0.071095 | 0 | -34.13% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство РП 10/6 кВ ПС 110/10 кВ Красные ворота с ячейками 10 кВ - 5 шт., ячейками 6 кВ - 5 шт. в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей (до 670 кВт) | P_ТГС-020-002 | нд | 35.814 | 0 | 0 | 0 | 35.814 | 0 | 1.0094 | 0 | 0.64294 | 0 | 35.1711 | 0 | -0.3665 | 0 | -36.31% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся РТП 10/6 кВ до ф.1 ПС 110/10 кВ №78 Красные ворота в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 1,8 км) | P_ТГС-021-011 | нд | 10.7871 | 0 | 0 | 0 | 10.7871 | 0 | 0.54608 | 0 | 0.83169 | 0 | 9.9555 | 0 | 0.28561 | 0 | 52.3% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся РТП 10/6 кВ ПС 110/10 кВ Красные ворота до врезки ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | P_ТГС-021-012 | нд | 5.7063 | 0 | 0 | 0 | 5.7063 | 0 | 0.27097 | 0 | 0.031118 | 0 | 5.6752 | 0 | -0.23986 | 0 | -88.52% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.4 | Монтаж блока РУ 6 кВ с ячейками 6 кВ(11 шт.) в абонентскую ТП с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Панорама, договор № 218 от 05.05.25) | P_ТГС-030-004 | нд | 3.9663 | 0 | 0 | 0 | 3.9663 | 0 | 3.9663 | 0 | 3.9407 | 0 | 0.025554 | 0 | -0.025554 | 0 | -0.6443% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.6328 | 0 | 0 | 0 | 15.6332 | 0 | 15.6332 | 0 | 14.3282 | 0 | 1.3049 | 0 | -1.3049 | 0 | -8.347% | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | нд | 9.7937 | 0 | 0 | 0 | 9.7942 | 0 | 9.7942 | 0 | 9.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-006 | нд | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 2.26 | 0 | 2.1346 | 0 | 0.12542 | 0 | -0.12542 | 0 | -5.55% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: набор Жулева - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 1 шт, бензопила - 2 шт., ножницы секторные - 2 шт., гайковерт - 4 шт., бензогенератор - 1 шт., горелка газовая - 5 шт., виброплита - 1 шт., бензоруб - 1 шт., устройство сбора и передачи данных - 1 шт., контроллер программируемый - 2 шт., модем RS232-V23 - 1 шт., мегаометр Е6-32 - 3 шт., набор инструмента - 2 шт., пресс гидравлический - 2 шт., устройство раскрепляющее АРКАНТЕХ - 1 шт., цифровой анализатор - 1 шт., сканматик - 1 шт.) | P_ТГС-027-014 | нд | 3.579 | 0 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 3.579 | 0 | 2.3995 | 0 | 1.1795 | 0 | -1.1795 | 0 | -32.96% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования